## Лист1
Приложение к изменениям…
ПЕРЕЧЕНЬ объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование, местонахождения объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Полный объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Почие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
1 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Реполка, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8850 | 8850 |  |  |  | 8850
2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - пос. Климово, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8850 | 8850 |  |  |  | 8850
3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - с. Сомино, Бокситогорский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 9014.7 | 9014.7 |  |  |  | 9014.7
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области"
4 | Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области |  | 2018-2020 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 66000 |  | 66000 |  |  | 349868.25
[8 empty] | 2019 | 109132.25 |  | 109132.25
[8 empty] | 2020 | 174786 |  | 174786
В том числе 2018 год:
4.1 | Приобретение 2 модульных фельдшерско-акушерских пунктов - д. Пеники, д. Иннолово, Ломоносовский район | 20 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 20000 |  | 20000 |  |  | 19950
4.2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - д. Мины, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - д. Поляны, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 8000 |  | 8000 |  |  | 8000
4.4 | Приобретение 2 помещений под размещение медицинских учреждений в г. Кудрово во Всеволожском районе | по 150 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 28000 |  | 28000 |  |  | 28000
В том числе 2019 год:
4.5 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в г. Мурино во Всеволожском районе | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 30019 |  | 30019 |  |  | 30019
4.6 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в пос. Новогорелово в Ломоносовском районе | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 11430 |  | 11430 |  |  | 11430
4.7 | Приобретение помещения под размещение медицинского учреждения - д. Рапполово, Всеволожский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8323.25 |  | 8323.25 |  |  | 8323.25
4.8 | Приобретение здания под размещение амбулатории в пос. Бугры во Всеволожском районе | по 150 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 19360 |  | 19360 |  |  | 19360
4.9 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - пос. Подгорное, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.10 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Новинка, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.11 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Чаща, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.12 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Ковшово, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
В том числе 2020 год:
4.13 | Выкуп врачебной амбулатории в дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области | 100 посещений в смену | 2020 | Заключение эксперптизы по проекту № 47-1-8-0151-19 | 169926 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2020 | 169926 | 0 | 169926 | 0 | 0 | 169926
4.14 | Выкуп помещений в пос.Рябово Тосненского района под размещение амбулатории | 35 посещений в смену | 2020 |  | 4860 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2020 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 4860
5 | Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы на 50 коек | 50 коек | 2013-2019 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-4-0291-16 от 29.12.16, по смете №47-1-7-0904-16 от 29.12.2016 | 243176,19 (в ценах 2013 г.) | Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» (далее - ГКУ "УС ЛО") | ГКУ "УС ЛО" | 2018 | 85247 |  | 85247 |  |  | 284544.7
[8 empty] | 2019 | 7 |  | 7
[8 empty] | 2018-2019 | 85254 | 0 | 85254 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2018; 10: 85247; 12: 85247
[8 empty] | 2019 | 7 |  | 7
6 | Реконструкция объекта незавершенного строительства «Бомбоубежище» под размещение противорадиационного укрытия в г. Коммунар Гатчинского района, в том числе проектные работы |  | 2015-2018 | Разработка проектно-сметной документации в 2016-2017 годах | 46500 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 1042
[8 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово Всеволожского района. 1 этап - Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово | 850 посещений в смену | 2015-2020 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-4-0137-15 от 31.08.15, по смете №47-1-7-0428-15 от 27.10.15 | 3067973,24 (в ценах 2015 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 926955 |  | 926955 |  |  | 3125117.639
[8 empty] | 2019 | 1528262 |  | 1528262
[8 empty] | 2020 | 404339.11 |  | 404339.11
[8 empty] | 2018-2020 | 2859556.11 | 0 | 2859556.11 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2018; 10: 926955; 12: 926955
[8 empty] | 2019 | 1528262 |  | 1528262
[8 empty] | 2020 | 404339.11 |  | 404339.11
8 | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина | 380 посещений в смену | 2015-2018 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-4-0101-15 от 02.07.15 г, по смете №47-1-7-0384-15 от 04.09.15 | 396137,32 (в ценах 2015 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 6975.2 |  | 6975.2 |  |  | 439647.18
| в т.ч. СМР | [6 empty] | 2018 | 6975.2 | 0 | 6975.2 | 0 | 0
9 | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 200 коек | 2018-2021 | Разработка проектно-сметной документации в 2017 году | 2164336.61 | Концессионер | Концессионер | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 1177629.74
[8 empty] | 2019 | 334211.61 |  | 334211.61
[8 empty] | 2020 | 1192271.56 |  | 1192271.56
[8 empty] | 2021 | 1080800.3 |  | 1080800.3
[8 empty] | 2018-2021 | 2607283.47 | 0 | 2607283.47 | 0 | 0
10 | Строительство врачебной амбулатории, на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево Лужского района по адресу:Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, пос. Толмачево, ул. Первомайская | 110 посещений в смену | 2015-2021 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-0192-16 от 01.09.2016, по смете № 47-1-7-0531-16 от 01.09.2016, изменения № 47-1-1-2-061139-2020 от 30.11.2020. | 101 908,36 (в ценах 2016 г./2020 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 17000 |  | 17000 |  |  | 104058.41
[8 empty] | 2019 | 56739 |  | 56739
[8 empty] | 2020 | 33268.63 |  | 33268.63
[8 empty] | 2021 | 1673 |  | 1673
[8 empty] | 2018-2021 | 108680.63 | 0 | 108680.63 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2018; 10: 17000; 12: 17000
[8 empty] | 2019 | 56739 |  | 56739
[8 empty] | 2020 | 33268.63 |  | 33268.63
[8 empty] | 2021 | 1673 |  | 1673
11 | Строительство объекта "Поликлиника в г. Кудрово Всеволожского района" | 600 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-017046-2019 от 05.07.2019, по смете № 47-1-0126-19 от 05.07.2019 | 960482,57 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2019 | 40000 |  | 40000 |  |  | 456817.481
[8 empty] | 2020 | 398000 |  | 398000
[8 empty] | 2021 | 432000 |  | 432000
[8 empty] | 2022 | 208234 |  | 208234
[8 empty] | 2019-2022 | 1078234 |  | 1078234
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2019
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2019; 10: 40000; 12: 40000
[8 empty] | 2020 | 398000 |  | 398000
[8 empty] | 2021 | 432000 |  | 432000
[8 empty] | 2022 | 208234 |  | 208234
12 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса пос. Тельмана, Тосненский муниципалный район | 140 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-007062-2019 от 29.03.2019, по смете № 47-1-0088-19 от 26.04.2019 | 226531,93 ( в ценах 2018 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 45350 |  | 45350 |  |  | 53369.52
[8 empty] | 2021 | 150000 |  | 150000
[8 empty] | 2022 | 75310 |  | 75310
[8 empty] | 2020-2022 | 270660 | 0 | 270660 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 45350; 12: 45350
[8 empty] | 2021 | 150000 |  | 150000
[8 empty] | 2022 | 75310 |  | 75310
13 | Строительство здания морга в г.Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, в т.ч. проектирование | 1130 вскрытий в год | 2018-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-027123-2019 от 07.10.2019, по смете № 47-1-0183-19 от 07.10.2019 | 239230,51 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 13500 |  | 13500 |  |  | 16738.58
[8 empty] | 2021 | 160000 |  | 160000
[8 empty] | 2022 | 117721 |  | 117721
[8 empty] | 2020-2022 | 291221 |  | 291221
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 13500; 12: 13500
[8 empty] | 2021 | 160000 |  | 160000
[8 empty] | 2022 | 117721 |  | 117721
14 | Завершение строительства здания морга в г.Тосно, ш. Барыбина, д. 31, в т.ч. проектирование | 1200 вскрытий в год | 2019-2022 | Заключение экспертизы по проекту №47-1-1-3-0244-18 от 28.09.2018 (разработка ПСД на завершение строительства) | 114522 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 5000 |  | 5000 |  |  | 1943.22
[8 empty] | 2021 | 55630 |  | 55630
[8 empty] | 2022 | 58892 |  | 58892
[8 empty] | 2020-2022 | 119522 |  | 119522
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 3495; 12: 3495
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 1505; 12: 1505
[8 empty] | 2021 | 55630 |  | 55630
[8 empty] | 2022 | 58892 |  | 58892
15 | Строительство пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" мощностью на 120 коек, в т.ч. проектирование | 120 коек | 2018-2020 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-036036-2019 от 17.12.2019, по смете № 47-1-0240-19 от 17.12.2019 | 96230,37 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 2105 |  | 2105 |  |  | 6438.419
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 2105; 12: 2105
16 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г.п.Новоселье Ломоносовского района, в т.ч. проектирование | 600 посещений в смену | 2019-2020 | Заключение экспертизы по проекту и смете №47-1-1-3-050292-2020 от 08.10.2020 | 879051,96 т.р. (в ценах 2020 г.), в т.ч. ПИР - 9502,3 т.р. | 7: ГКУ «УС ЛО»; 8: ГКУ «УС ЛО»; 9: 2020; 10: 0; 15: 11722.19
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 0
16 | Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в т.ч. проектирование | 110 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-008303-2018 от 21.12.2018, по смете № 47-1-0260-18 от 21.12.2018 | 313655,79 ( в ценах 2018 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 95049.7 |  | 95049.7 |  |  | 98290.94
[8 empty] | 2021 | 160000 |  | 160000
[8 empty] | 2022 | 151276 |  | 151276
[8 empty] | 2020-2022 | 406325.7 | 0 | 406325.7 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 95049.7; 12: 95049.7
[8 empty] | 2021 | 160000 |  | 160000
[8 empty] | 2022 | 151276 |  | 151276
17 | Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г.Выборг" | 380 посещений в смену | 2021-2023 | Организация конкурсных процедур на заключение государственного контракта ПИР+СМР | 796171.09 | 7: ГКУ «УС ЛО»; 8: ГКУ «УС ЛО»; 9: 2021; 10: 14625.63; 12: 14625.63
[8 empty] | 2022 | 294111.9 |  | 294111.9
[8 empty] | 2023 | 487433.56 |  | 487433.56
[8 empty] | 2021-2023 | 796171.09 | 0 | 796171.09 | 0 | 0
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2021; 10: 3452.48; 12: 3452.48
[8 empty] | 2022 | 10732.59 |  | 10732.59
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2021; 10: 11173.15; 12: 11173.15
[8 empty] | 2022 | 283379.31 |  | 283379.31
[8 empty] | 2023 | 487433.56 |  | 487433.56
18 | Строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района, в т.ч. проектирование | 600 посещений в смену | 2019-2024 | Заключение экспертизы по проекту и смете №47-1-1-3-050292-2020 от 08.10.2020 | 879051,96 т.р. (в ценах 2020 г.), в т.ч. ПИР - 9502,3 т.р. | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 9976 |  | 9976 |  |  | 11722.19
[8 empty] | 2021 | 321877.5 | 212929.24 | 108948.26
[8 empty] | 2022 | 371877.5 | 246005.37 | 125872.13
[8 empty] | 2023 | 195877.5 | 129577.39 | 66300.11
[8 empty] | 2024 | 180367.5 | 119317.18 | 61050.32
[8 empty] | 2020-2024 | 1079976 | 707829.18 | 372146.82
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2021
| в т.ч. ПИР |  | 2019-2020 |  |  | 9: 2020; 10: 9976; 12: 9976
| в т.ч. СМР |  | 2021-2024 |  |  | 9: 2021; 10: 321877.5; 11: 212929.24; 12: 108948.26
[8 empty] | 2022 | 371877.5 | 246005.37 | 125872.13
[8 empty] | 2023 | 195877.5 | 129577.39 | 66300.11
[8 empty] | 2024 | 180367.5 | 119317.18 | 61050.32
19 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района, в т.ч. проектирование | 600 посещений в смену | 2021-2024 | Разработка проектно-сметной документации |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2021 | 50000 | 33076.13 | 16923.87
[8 empty] | 2022 | 200000 | 132304.52 | 67695.48
[8 empty] | 2023 | 420000 | 277839.49 | 142160.51
[8 empty] | 2024 | 580000 | 383683.11 | 196316.89
[8 empty] | 2021-2024 | 1250000 | 826903.25 | 423096.75
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2021
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2021; 10: 50000; 11: 33076.13; 12: 16923.87
[8 empty] | 2022 | 200000 | 132304.52 | 67695.48
[8 empty] | 2023 | 420000 | 277839.49 | 142160.51
[8 empty] | 2024 | 580000 | 383683.11 | 196316.89
20 | Проектирование и строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» | 600 посещений в смену | 2021-2024 <1> | Организация конкурсных процедур на заключение государственного контракта ПИР+СМР |  | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2021 | 3000 | 0 | 3000
[8 empty] | 2022 | 17000 | 0 | 17000
[8 empty] | 2023 | 100000 | 66152.26 | 33847.74
[8 empty] | 2024 | 168022.5 | 111150.68 | 56871.82
[8 empty] | 2021-2024 | 288022.5 | 177302.94 | 110719.56
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2021; 10: 3000; 11: 0; 12: 3000
[8 empty] | 2022 | 17000 | 0 | 17000
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2023; 10: 100000; 11: 66152.26; 12: 33847.74
[8 empty] | 2024 | 168022.5 | 111150.68 | 56871.82
| Итого |  | 2018-2024 |  |  |  |  | 2018 | 1102177.2 | 0 | 1102177.2 | 0 | 0
[8 empty] | 2019 | 2095066.56 | 26714.7 | 2068351.86 | 0 | 0
[8 empty] | 2020 | 2342050.37 | 0 | 2342050.37 | 0 | 0
[8 empty] | 2021 | 2429606.43 | 246005.37 | 2183601.06 | 0 | 0
[8 empty] | 2022 | 1494422.4 | 378309.89 | 1116112.51 | 0 | 0
[8 empty] | 2023 | 1203311.06 | 473569.14 | 729741.92 | 0 | 0
[8 empty] | 2024 | 928390 | 614150.97 | 314239.03
[8 empty] | 2018-2024 | 11595024.02 | 1738750.07 | 9542034.92 | 0 | 0
<1> Реализация мероприятий продолжится после 2024 года.