«О реализации региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в Ленинградской области в 2019 году».

В рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» на территории Ленинградской области Комитетом по здравоохранению реализуются 9 региональных проектов.

На основе соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации на территории Ленинградской реализуются 7 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

- Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

- Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

- Региональный  проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

- Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области»

- Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

- Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» в Ленинградской области

- Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области»

- На основе соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации реализуются Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография».

- Кроме того, Комитет по здравоохранению участвует в реализации мероприятий регионального проекта «Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область)» национального проекта «Демография».

Финансирование региональных проектов и кассовое исполнение.

|  | Финансирование проектов | Кассовое исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | ОБ | Всего | ФБ | ОБ | Всего |  |
| ПРОЕКТЫ | 651,1 | 403,4 | 1054,5 | 647,3 | 397,2 | 1044,5 | 99,1 |
| ЦИФРОВОЙ КОНТУР | 75,4 | 37,1 | 112,5 | 74,8 | 36,8 | 111,6 | 99,2 |

1) Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- Разработана и утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019 г. № 289 региональная программа Ленинградской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Переоснащены и дооснащены оборудованием первичные сосудистые отделения. Поставлены, введены в эксплуатацию и оплачены в установленный срок 5 единиц оборудования  - два компьютерных томографа (Выборг, Тихвин);  три аппарата УЗИ (на средства от экономии – Выборг, Тихвин, Всеволожск).

Кассовое исполнение за 2019 год – 100%.

Достижение целевых показателей проекта:

| № | Наименование показателя | Целевое значение 2019 | Достигнутое значение 2019 | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больничная летальность от острого инфаркта миокарда (%) | 11,7 | 8,4 | лучше на 28,2% |
| 2 | Смертность от острого инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения) | 35,9 | 32,7 | лучше на 8,9% |
| 3 | Больничная летальность от инсульта (%) | 18,3 | 15,1 | лучше на 17,5% |
| 4 | Смертность от инсульта (на 100 тыс. населения) | 99,9 | 93,2 | лучше на 6,7% |
| 5 | Охват рентгенэндоваскулярными вмешательствами при остром коронарном синдроме | 37,0 | 56,9 | лучше на 53,8% |
| 6 | Число рентгенэндоваскулярных вмешательств | 1855 | 3450 | лучше на 86,0% |
| 7 | Доля профильной госпитализации при инсульте | 75,6 | 83,7 | лучше на 10,7% |

Все показатели смертности и летальности в 2019 году ниже целевых значений и снизились по отношению к 2018 году.

В результате реализации проекта существенно снизилась смертность от болезней системы кровообращения в целом: с 569,4 на 100. тыс. населения в 2018 году до 525,3 в 2019 году (при целевом значении 550,2).

2) Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- Разработана и утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019 г. № 290  региональная программа  «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- Организованы два, из пяти запланированных до 2024г, центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они открыты с 30.12.2019 как филиалы ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер» (ЛОКОД) на базе ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» и ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ».

- Переоснащен оборудованием ЛОКОД. Приобретены: компьютерный томограф, аппарат МРТ; 7 операционных светильников, 5 операционных столов, 1 аппарат УЗИ (на средства экономии).

Кассовое исполнение: 99,9%. Причина неполного освоения средств:

остаток денежных средств даже после закупки дополнительного оборудования на средства экономии. Закуплено все запланированное и дополнительное оборудование.

- Организовано оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями при дополнительном финансовом обеспечении. На это мероприятия направлено более 1,7 млрд. рублей из бюджета Федерального фонда ОМС (в основном на химиотерапию, далее лучевая терапия и оперативное лечение).

Достижение целевых показателей проекта:

| № | Наименование показателя | Целевое значение 2019 | Достигнутое значение 2019 | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Летальность в течение года после установления диагноза (%, не более) | 18,8 | 18,1 | лучше на 3,7% |
| 2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (%, не менее) | 57,6 | 57,7 | лучше на 0,2% |
| 3 | Выживаемость в течение 5 лет после постановки диагноза (%, не менее) | 53,9 | 56,3 | лучше на 4,5% |

В рамках реализации проекта целевые показатели имеют положительную динамику. Регистрируется снижение смертности от новообразований в целом до 226,3 в 2019 г. (при целевом значении 228,8).

3) Региональный  проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- Разработана и утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 10 июня 2019 года № 275 региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в Ленинградской области».

- Организовано дополнительное обучение в симуляционных центрах 70 врачей (акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры).

- Дооснащены оборудованием и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н « Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» 3 детских поликлинических отделения (ДКБ, Всеволожск, Тихвин).

Кассовое исполнение в 2019 году составило 100%.

- Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 №514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детским  урологами – андрологами (с 94,5% в 2018г. до 96,5% в 2019г.)

Достижение целевых показателей проекта:

| № | Наименование показателя | Целевое значение 2019 | Достигнутое значение 2019 | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение младенческой смертности (до 3,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | 4,4 | 2,9 | лучше на 34,1% |
| 2 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | 30 | 32 | лучше на 6,7% |
| 3 | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 5,3 | 4,0 | лучше на 24,5% |
| 4 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | 44,9 | 28,3 | лучше на 37,0% |
| 5 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | 45 | 50,5 | лучше на 12,2% |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%) | 40 | 49,5 | лучше на 23,8% |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%) | 40 | 43,4 | лучше на 8,5% |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%) | 40 | 40,1 | лучше на 0,3% |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%) | 40 | 40,3 | лучше на 0,8% |
| 10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%) | 60 | 62,9 | лучше на 4,8% |

Все показатели проекта достигнуты при снижении детской смертности и младенческой смертности.

4) Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи в Ленинградской области».

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- Организована работа по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Создан региональный центр первичной медико-санитарной помощи.  В работу по созданию и внедрению «Новой модели» включены 32 поликлиники, в т.ч. детские (целевой показатель - 29 единиц - достигнут).

- Разработана и утверждена  постановлением правительства Ленинградской области от 27.06.2019 г. № 291 региональная «Стратегия развития санитарной авиации Ленинградской области до 2024 года». В рамках регионального проекта в 2019 г. выполнен 471 вылет, дополнительно эвакуировано 356 пациентов (целевой показатель – 354- достигнут).

- Созданы и начали работать 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

- Приобретены 48 мобильных комплексов (29 передвижных амбулаторий, 13 передвижных флюорографов, 3 передвижных поликлиники и 3 маммографа для обеспечения жителей малонаселенных пунктов первичной медико-санитарной помощью (при запланированных 47). Распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 09.04.2019 г. №169-0 утверждена Региональная Концепция организации выездной работы в медицинских организациях Ленинградской области.

- Организована работа страховых представителей страховых медицинских организаций.

Кассовое исполнение  проекта за 2019 год составляет 98,6 %.  Причина неполного освоения средств: остаток денежных средств даже после закупки дополнительного оборудования на средства экономии. Закуплено все запланированное и дополнительное оборудование.

Достижение целевых показателей проекта:

| № | Наименование показателя | Целевое значение 2019 | Достигнутое Значение 2019 | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. | 0,634 | 0,867 | лучше на 36,8% |
| 2 | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, % | 15,6 | 39,8 | лучше в 2,5 раза |
| 3 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 354 | 356 | лучше на 0,6% |
| 4 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру, % | 19 | 19,3 | лучше на 1,6% |
| 5 | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | 55,5 | 58,1 | лучше на 4,7% |
| 6 | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | 45,6 | 83 | лучше на 82,0% |
| 7 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений в смену | 11,5 | 62,84 | лучше в 5,5 раза |
| 8 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % | 90 | 95,8 | лучше на 6,4% |
| 9 | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | 29 | 32 | лучше на 10,3% |

Целевые показатели проекта за 2019 год достигнуты.

5) Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

В рамках проекта в 2019 году сформирован и реализован план мероприятий, направленных на ликвидацию  кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, включающий в себя мероприятия по определению потребности в медицинских кадрах, подготовке специалистов по программам среднего, высшего образования, программам ординатуры и дополнительным профессиональным программам, проведение профориентационной работы, предоставление мер социальной поддержки, обеспечение на региональном уровне внедрения системы непрерывного медицинского образования и аккредитации специалистов.

Проект реализуется в качестве основного мероприятия подпрограммы «Управление и кадровое обеспечение» Государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства  Ленинградской области от  14 ноября 2013 года № 405, финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта в 2019г. осуществлено в рамках указанной Государственной программы (485 161,45 тыс. руб.)

Достижение целевых показателей проекта:

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение 2019 | Достигнутое Значение 2019 | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | 30,2 | 31,7 | лучше на 5,0% |
| 2 | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | 65,7 | 65,8 | лучше на 0,2% |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | 15,4 | 16,4 | лучше на 6,5% |
| 4 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства до 1,2), % в регионе | 83,3 | 83,3 | 0 |
| 5 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами) при коэффициенте совместительства до 1,2), % в регионе | 73,5 | 73,5 | 0 |
| 6 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс.чел.) | 3, 310 | 4,079 | лучше на 23,2% |

Показатели проекта достигнуты.

6) Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» в Ленинградской области.

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

1. На базе ГКУЗ ЛО «МИАЦ» сформирован и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг.

2. Разработан и согласован с Министерством здравоохранения РФ план мероприятий по развитию экспорта медицинских услуг в Ленинградская области в период  2019-2024 годы.

3. Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.

4. На сайтах Комитета по здравоохранению, ГКУЗ ЛО «МИАЦ» и медицинских организаций Ленинградской области, участвующих в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг», созданы разделы, посвященные «Медицинскому туризму» в Ленинградской области.

5. Сформирована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области.

В рамках реализации проекта увеличилось количество пролеченных иностранных граждан:  2018г. – 1,5 тыс. человек;  2019г. - 5,6 тыс. человек (данные с ОМС-14,7 тыс. человек). План 2019г. – 1,8 тыс. человек.

7) Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области».

Руководит проектом комитет цифрового развития Ленинградской области.

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- Модернизирована подсистема «Интегрированная электронная медицинская карта» для обеспечения возможности формирования и отправки структурированных электронных медицинских документов и электронных медицинских документов, подписанных электронной подписью врача.

- 30 медицинских организаций подключены к подсистеме «Интегрированная электронная медицинская карта» для передачи электронных медицинских документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью.

3. Модернизирована подсистема АИС «Межвед ЛО» для организации оказания государственных услуг в сфере здравоохранения для обеспечения возможности взаимодействия с компонентом «Концентратор услуг ФЭР» в части предоставления услуг «Вызов врача на дом» и «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации» через личный кабинет «Моё здоровье» на ЕПГУ (gosuslugi.ru).

4. Создан «Портал врача» и компонент «Система управления доступом» для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи и возможности просмотра ИЭМК пациента врачом во время приема пациента.

5. Модернизирована подсистема «Обмена данными лабораторных исследований» для взаимодействия с лабораторными информационными системами информационной системой ВЦМК «Защита».

6. Модернизирован сервис «Управление очередями» для организации передачи направлений между медицинскими организациями в электронном виде.

7. Создана подсистема «Оказание помощи больным с онкологическими заболеваниями» в целях отслеживания маршрутизации пациентов с диагнозами онкологических заболеваний.

8. Создана подсистема «Аналитика» с подключением потока данных из подсистемы «Межвед ЛО» и «Управление очередями».

9. В 11 медицинских организациях Ленинградской области выполнены работы по созданию центрального архива медицинских изображений.

10. Проведены работы по развитию подсистемы «Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области».

В результате реализации проекта в 2019 г.:

1. Автоматизировано:

- 31 амбулаторно-поликлинических отделений, в том числе 22 оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что позволит осуществлять запись на прием к врачу через ЕПГУ во все медицинские организации.

- отделения стационаров в 17 медицинских организациях;

- лабораторная служба в 12 медицинских организациях;

2.  35 медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных посредством VipNet Coordinator HW1000C.

3. 30 медицинских организаций подключены к подсистеме «Интегрированная электронная медицинская карта» для передачи электронных медицинских документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью.

4. В 11 медицинских организациях:  обновлено программное обеспечение серверной платформы; подключено диагностическое оборудование лучевой диагностики, поддерживающее передачу медицинских изображений в формате DICOM; проведено обучение персонала медицинских организаций по работе с сервисами ЦАМИ (центр архива мед. изображениями);

5. Доработано программное обеспечение для автоматизации процесса обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.

8) Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

В рамках проекта в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

1. Проведен анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

2. Проведены информационно - коммуникационные кампании, направленные на мотивирование граждан к ведению ЗОЖ.

3. Проведена работа по увеличению охватом граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

4. Разработана и утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 января 2020 года №26 региональная программа Ленинградской области «Укрепление общественного здоровья».

Достижение целевых показателей проекта:

| № | Наименование показателя | Целевое значение 2019 | Достигнутое значение 2019 | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | 736,9 | 734,1 | лучше на 0,4% |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | 239,1 | 232,8 | лучше на 2,6% |
| 3 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | 7,0 | 9,0 | не достигнут |

Не  достигнут показатель «розничные продажи алкогольной продукции на душу населения»: план 7,0, факт. 9,0 (в литрах этанола).

Федеральным проектным офисом для Ленинградской области этот показатель был определен на 2019 г. – 7,0, исходя из базового показателя в 2016 г. – 7,2.

В Ленинградской области в 2017 – 2018 годах значительно выросли показатели, характеризующие легальность розничных продаж алкоголя, что связано с проведением с 1 июля 2017 года масштабных мероприятий по фиксации розничных продаж алкогольной продукции в ЕГАИС, прежде всего в сельских территориях. В связи с этим показатели 2016 и 2019 годов малосопоставимы. Комитетом по здравоохранению направлено письмо в адрес Минздрава России о  необходимости корректировки данного показателя для Ленинградской области, взяв за базовый показатель данные 2018 года с дальнейшим его снижением.

9) Региональный проект «Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ленинградская область)».

В рамках проекта в 2019 году Комитетом по здравоохранению реализованы следующие мероприятия:

- Открыты 10 гериатрических кабинетов (при запланированных 9)

- Открыты 4  гериатрических отделения всего на 90 коек (при запланированных 90 коек).

- Создан областной гериатрический центр на базе ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

- Увеличен охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами.

- Закуплена вакцина и проведена вакцинация (против пневмококка) 3 715  чел. старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания региона.

- Во всех районах области работали  22 мобильные мультидисциплинарные патронажные бригады для оказания медико-социальной помощи длительно иммобилизированным пациентам на дому. За 2019 год обслужено на дому 5 706 чел. (План - 3 953 чел.).

Кассовое исполнение проекта 100%.

Достижение целевых показателей проекта:

| № | Наименование показателя | Целевое значение | Достигнутое значение | % отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами (%) | 22,3 | 45,0 | лучше в 2 раза |
| 2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | 14,5 | 20,4 | лучше на 40,7% |
| 3 | Охват вакцинацией лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (%) | 95 | 96,5 | лучше на 1,6% |

Результатом  проведенной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в  2019 году работы  стало дальнейшее снижение смертности населения Ленинградской области.

| № п/п | Показатели | 2018 г. | 2019 г. | отклонение 2018/2019 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смертность от всех причин на 1000 населения | 13,0 | 12,7 | -2,3 |
| 2. | Смертность от новообразований на 100 тыс. населения | 226,9 | 226,3 | -0,3 |
| 3. | Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения | 5,3 | 3,7 | -30,2 |
| 4. | Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | 569,4 | 525,3 | -7,7 |
| 5. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | 15,3 | 12,3 | -19,6 |
| 6. | Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми | 3,2 | 2,9 | - 9,4 |
| 7. | Смертность у лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения | 518,4 | 504,1 | -2,8 |

В 2019 году имеет место снижение смертности населения Ленинградской области по сравнению с 2018 годом и достижение всех целевых показателей проектов и Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области.