## Лист1
Приложение к изменениям…
ПЕРЕЧЕНЬ объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование, местонахождения объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Полный объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Почие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"
1 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Реполка, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8850 | 8850 |  |  |  | 8850
2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - пос. Климово, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8850 | 8850 |  |  |  | 8850
3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - с. Сомино, Бокситогорский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 9014.7 | 9014.7 |  |  |  | 9014.7
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области"
4 | Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области |  | 2018-2020 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 66000 |  | 66000 |  |  | 175082.25
[8 empty] | 2019 | 109132.25 |  | 109132.25
[8 empty] | 2020 | 174786 |  | 174786
[8 empty] | 2021 | 88000 |  | 88000
[8 empty] | 2022 | 88000 |  | 88000
В том числе 2018 год:
4.1 | Приобретение 2 модульных фельдшерско-акушерских пунктов - д. Пеники, д. Иннолово, Ломоносовский район | 20 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 20000 |  | 20000 |  |  | 19950
4.2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - д. Мины, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - д. Поляны, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 8000 |  | 8000 |  |  | 8000
4.4 | Приобретение 2 помещений под размещение медицинских учреждений в г. Кудрово во Всеволожском районе | по 150 посещений в смену | 2018 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2018 | 28000 |  | 28000 |  |  | 28000
В том числе 2019 год:
4.5 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в г. Мурино во Всеволожском районе | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 30019 |  | 30019 |  |  | 30019
4.6 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в пос. Новогорелово в Ломоносовском районе | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 11430 |  | 11430 |  |  | 11430
4.7 | Приобретение помещения под размещение медицинского учреждения - д. Рапполово, Всеволожский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 8323.25 |  | 8323.25 |  |  | 8323.25
4.8 | Приобретение здания под размещение амбулатории в пос. Бугры во Всеволожском районе | по 150 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 19360 |  | 19360 |  |  | 19360
4.9 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - пос. Подгорное, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.10 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Новинка, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.11 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Чаща, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
4.12 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Ковшово, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 |  |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2019 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000
| Нераспределенные средства |  |  |  |  | 9: 2019; 10: 0
В том числе 2020 год:
4.13 | Выкуп врачебной амбулатории в дер. Вистино Кингисеппского района Ленинградской области | 100 посещений в смену | 2020 | Заключение эксперптизы по проекту № 47-1-8-0151-19 | 169926 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2020 | 169926 | 0 | 169926 | 0 | 0 | 0
4.14 | Выкуп помещений в пос.Рябово Тосненского района под размещение амбулатории | 35 посещений в смену | 2020 |  | 4860 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 2020 | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0
| Нераспределенные средства |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 0
5 | Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы на 50 коек | 50 коек | 2013-2019 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-4-0291-16 от 29.12.16, по смете №47-1-7-0904-16 от 29.12.2016 | 243176,19 (в ценах 2013 г.) | Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» (далее - ГКУ "УС ЛО") | ГКУ "УС ЛО" | 2018 | 85247 |  | 85247 |  |  | 284544.7
[8 empty] | 2019 | 7 |  | 7
[8 empty] | 2018-2019 | 85254 | 0 | 85254 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2018; 10: 85247; 12: 85247
[8 empty] | 2019 | 7 |  | 7
6 | Реконструкция объекта незавершенного строительства «Бомбоубежище» под размещение противорадиационного укрытия в г. Коммунар Гатчинского района, в том числе проектные работы |  | 2015-2018 | Разработка проектно-сметной документации в 2016-2017 годах | 46500 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 1042
[8 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово Всеволожского района. 1 этап - Поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово | 850 посещений в смену | 2015-2020 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-4-0137-15 от 31.08.15, по смете №47-1-7-0428-15 от 27.10.15 | 3067973,24 (в ценах 2015 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 926955 |  | 926955 |  |  | 2854910.26
[8 empty] | 2019 | 1528262 |  | 1528262
[8 empty] | 2020 | 404339.11 |  | 404339.11
[8 empty] | 2018-2020 | 2859556.11 | 0 | 2859556.11 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2018; 10: 926955; 12: 926955
[8 empty] | 2019 | 1528262 |  | 1528262
[8 empty] | 2020 | 404339.1 |  | 404339.1
8 | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина | 380 посещений в смену | 2015-2018 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-4-0101-15 от 02.07.15 г, по смете №47-1-7-0384-15 от 04.09.15 | 396137,32 (в ценах 2015 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 6975.2 |  | 6975.2 |  |  | 439647.18
| в т.ч. СМР | [6 empty] | 2018 | 6975.2 | 0 | 6975.2 | 0 | 0
9 | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 200 коек | 2018-2021 | Разработка проектно-сметной документации в 2017 году | 2164336.61 | Концессионер | Концессионер | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 334211.61
[8 empty] | 2019 | 334211.61 |  | 334211.61
[8 empty] | 2020 | 1192271.56 |  | 1192271.56
[8 empty] | 2021 | 731946.83 |  | 731946.83
[8 empty] | 2018-2021 | 2258430 | 0 | 2258430 | 0 | 0
10 | Строительство врачебной амбулатории, на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево Лужского района по адресу:Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, пос. Толмачево, ул. Первомайская | 110 посещений в смену | 2015-2020 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-0192-16 от 01.09.2016, по смете № 47-1-7-0531-16 от 01.09.2016 | 93123,14 (в ценах 2016 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2018 | 17000 |  | 17000 |  |  | 72934.94
[8 empty] | 2019 | 56739 |  | 56739
[8 empty] | 2020 | 33268.63 |  | 33268.63
[8 empty] | 2018-2020 | 107007.63 | 0 | 107007.63 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2018; 10: 17000; 12: 17000
[8 empty] | 2019 | 56739 |  | 56739
[8 empty] | 2020 | 33268.6 |  | 33268.6
11 | Строительство объекта "Поликлиника в г. Кудрово Всеволожского района" | 600 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-017046-2019 от 05.07.2019, по смете № 47-1-0126-19 от 05.07.2019 | 960482,57 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2019 | 40000 |  | 40000 |  |  | 58818
[8 empty] | 2020 | 398000 |  | 398000
[8 empty] | 2021 | 432000 |  | 432000
[8 empty] | 2022 | 148234 |  | 148234
[8 empty] | 2019-2022 | 1018234 |  | 1018234
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2019
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2019; 10: 40000; 12: 40000
[8 empty] | 2020 | 398000 |  | 398000
[8 empty] | 2021 | 432000 |  | 432000
[8 empty] | 2022 | 148234 |  | 148234
12 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса пос. Тельмана, Тосненский муниципалный район | 140 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-007062-2019 от 29.03.2019, по смете № 47-1-0088-19 от 26.04.2019 | 226531,93 ( в ценах 2018 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 45350 |  | 45350 |  |  | 8128.97
[8 empty] | 2021 | 137800 |  | 137800
[8 empty] | 2022 | 75310 |  | 75310
[8 empty] | 2020-2022 | 258460 | 0 | 258460 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 45350; 12: 45350
[8 empty] | 2021 | 137800 |  | 137800
[8 empty] | 2022 | 75310 |  | 75310
13 | Строительство здания морга в г.Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, в т.ч. проектирование | 1130 вскрытий в год | 2018-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-027123-2019 от 07.10.2019, по смете № 47-1-0183-19 от 07.10.2019 | 239230,51 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 13500 |  | 13500 |  |  | 3295.2
[8 empty] | 2021 | 156500 |  | 156500
[8 empty] | 2022 | 117721 |  | 117721
[8 empty] | 2020-2022 | 287721 |  | 287721
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 13500; 12: 13500
[8 empty] | 2021 | 156500 |  | 156500
[8 empty] | 2022 | 117721 |  | 117721
14 | Завершение строительства здания морга в г.Тосно, ш. Барыбина, д. 31, в т.ч. проектирование | 1200 вскрытий в год | 2019-2021 | Заключение экспертизы по проекту №47-1-1-3-0244-18 от 28.09.2018 (разработка ПСД на завершение строительства) | 43000 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 5000 |  | 5000 |  |  | 537
[8 empty] | 2021 | 38000 |  | 38000
[8 empty] | 2020-2021 | 43000 |  | 43000
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 3495; 12: 3495
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 1505; 12: 1505
[8 empty] | 2021 | 38000 |  | 38000
15 | Строительство пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" мощностью на 120 коек, в т.ч. проектирование | 120 коек | 2018-2020 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-036036-2019 от 17.12.2019, по смете № 47-1-0240-19 от 17.12.2019 | 96230,37 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 2105 |  | 2105 |  |  | 3383.91
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 2105; 12: 2105
16 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г.п.Новоселье Ломоносовского района, в т.ч. проектирование | 600 посещений в смену | 2019-2020 | Разработка ПСД | 988 602.92 (ориентировочно) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 9976 |  | 9976 |  |  | 1750.34
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 9976; 12: 9976
17 | Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в т.ч. проектирование | 110 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-008303-2018 от 21.12.2018, по смете № 47-1-0260-18 от 21.12.2018 | 313655,79 ( в ценах 2018 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2020 | 95049.7 |  | 95049.7 |  |  | 3491.7
[8 empty] | 2021 | 129950.3 |  | 129950.3
[8 empty] | 2022 | 136276 |  | 136276
[8 empty] | 2020-2022 | 361276 | 0 | 361276 | 0 | 0
| в т.ч. СМР |  |  |  |  | 9: 2020; 10: 95049.7; 12: 95049.7
[8 empty] | 2021 | 129950.3 |  | 129950.3
[8 empty] | 2022 | 136276 |  | 136276
| Итого |  | 2018-2022 |  |  |  |  | 2018 | 1102177.2 | 0 | 1102177.2 | 0 | 0
[8 empty] | 2019 | 2095066.56 | 26714.7 | 2068351.86 | 0 | 0
[8 empty] | 2020 | 2373646 | 0 | 2373646 | 0 | 0
[8 empty] | 2021 | 1714197.13 | 0 | 1714197.13 | 0 | 0
[8 empty] | 2022 | 565541 | 0 | 565541
[8 empty] | 2018-2022 | 7850627.89 | 26714.7 | 7823913.19 | 0 | 0