## Лист1
Приложение к изменениям…
ПЕРЕЧЕНЬ объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации
[9 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Почие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма "Совершенствование системы здравоохранения Ленинградской области"
1 | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 200 коек | 2018-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-0184-18 от 06.07.2018 г., по смете № 47-1-0232-18 от 07.11.2018 г. | 2164336.61 | Концессионер | Концессионер | 2022 | 348853.43 |  | 348853.43 |  |  | 1425435.39
2 | Строительство объекта "Поликлиника в г. Кудрово Всеволожского района" | 600 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-017046-2019 от 05.07.2019, по смете № 47-1-0126-19 от 05.07.2019 | 960482,57 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 198234 |  | 198234 |  |  | 741866.62
| в т.ч. СМР |  | 2019-2022 |  |  | 9: 2022; 10: 198234; 12: 198234
3 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса пос. Тельмана, Тосненский муниципалный район | 140 посещений в смену | 2017-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-007062-2019 от 29.03.2019, по смете № 47-1-0088-19 от 26.04.2019 | 226531,93 ( в ценах 2018 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 185310 |  | 185310 |  |  | 77006.36
| в т.ч. СМР |  | 2020-2022 |  |  | 9: 2022; 10: 185310; 12: 185310
4 | Строительство здания морга в г.Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, в т.ч. проектирование | 1130 вскрытий в год | 2018-2022 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-027123-2019 от 07.10.2019, по смете № 47-1-0183-19 от 07.10.2019, изменения №47-1-1-2-042985-2020 от 04.09.2020 | 245 016,07 (в ценах 2019 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 150104.439 |  | 150104.439 |  |  | 143991.49
| в т.ч. СМР |  | 2020-2022 |  |  | 9: 2022; 10: 150104.44; 12: 150104.44
5 | Завершение строительства здания морга в г.Тосно, ш. Барыбина, д. 31, в т.ч. проектирование | 1200 вскрытий в год | 2019-2023 | Заключение экспертизы по проекту №47-1-1-3-0244-18 от 28.09.2018, по смете №47-2-0211-18 от 28.09.2018, изменения №47-1-1-3-067481-2021 от 17.11.2021 | 169970,67 (в ценах 2021 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 111508.5611 |  | 111508.5611 |  |  | 4956.64
[8 empty] | 2023 | 55000 |  | 55000
[8 empty] | 2022-2023 | 166508.5611 |  | 166508.5611
| в т.ч. СМР |  | 2020-2023 |  |  | 9: 2022; 10: 111508.5611; 12: 111508.5611
[8 empty] | 2023 | 55000 |  | 55000
6 | Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в т.ч. проектирование | 110 посещений в смену | 2017-2023 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-008303-2018 от 21.12.2018, по смете № 47-1-0260-18 от 21.12.2018 | 313655,79 ( в ценах 2018 г.) | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 151276 |  | 151276 |  |  | 157295.91
[8 empty] | 2023 | 25000 |  | 25000
[8 empty] | 2022-2023 | 176276 |  | 176276
| в т.ч. СМР |  | 2020-2023 |  |  | 9: 2022; 10: 151276; 12: 151276
[8 empty] | 2023 | 25000 |  | 25000
7 | Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный г.Выборг" | 380 посещений в смену | 2021-2024 | В стадии разработки | 781545.5 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 194111.9 |  | 194111.9 |  |  | 11173.15
[8 empty] | 2023 | 487433.6 |  | 487433.6
[8 empty] | 2024 | 100000 |  | 100000
[8 empty] | 2022-2024 | 781545.5 |  | 781545.5
| в т.ч. ПИР |  | 2021-2023 |  |  | 9: 2022; 10: 1322.01; 12: 1322.01
[8 empty] | 2023 | 11367.99 |  | 11367.99
| в т.ч. СМР |  | 2022-2024 |  |  | 9: 2022; 10: 192789.89; 12: 192789.89
[8 empty] | 2023 | 476065.61 |  | 476065.61
[8 empty] | 2024 | 100000 |  | 100000
8 | Строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района, в т.ч. проектирование | 600 посещений в смену | 2019-2024 | Заключение экспертизы по проекту и смете №47-1-1-3-050292-2020 от 08.10.2020 | 879051,96 т.р. (в ценах 2020 г.), в т.ч. ПИР - 9502,3 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 371877.5 | 246005.37 | 125872.13 |  |  | 333599.69
[8 empty] | 2023 | 195877.5 | 129577.39 | 66300.11
[8 empty] | 2024 | 222184.88 | 119317.18 | 102867.7
[8 empty] | 2022-2024 | 789939.88 | 494899.94 | 295039.94
| в т.ч. СМР |  | 2021-2024 |  |  | 9: 2022; 10: 371877.5; 11: 246005.37; 12: 125872.13
[8 empty] | 2023 | 195877.5 | 129577.39 | 66300.11
[8 empty] | 2024 | 222184.88 | 119317.18 | 102867.7
9 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района, в т.ч. проектирование | 600 посещений в смену | 2021-2024 | Заключение экспертизы по проекту и инженерным изысканиям № 47-1-1-3-045089-2021 от 13.08.2021 | 1252765,37 (в ценах 1 кв. 2021), в т.ч. ПИР - 18138,14 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 200000 | 132304.52 | 67695.48 |  |  | 50000
[8 empty] | 2023 | 420000 | 277839.49 | 142160.51
[8 empty] | 2024 | 780499.01 | 383683.11 | 396815.9
[8 empty] | 2022-2024 | 1400499.01 | 793827.12 | 606671.89
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 9: 2021
| в т.ч. СМР |  | 2021-2024 |  |  | 9: 2022; 10: 200000; 11: 132304.52; 12: 67695.48
[8 empty] | 2023 | 420000 | 277839.49 | 142160.51
[8 empty] | 2024 | 780499.01 | 383683.11 | 396815.9
10 | Проектирование и строительство объекта: Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» | 600 посещений в смену | 2021-2025 | В стадии разработки | 1260412.5 | ГКУ «УС ЛО» | ГКУ «УС ЛО» | 2022 | 17000 | 0 | 17000 |  |  | -
[8 empty] | 2023 | 100000 | 66152.26 | 33847.74
[8 empty] | 2024 | 168022.5 | 111150.68 | 56871.82
[8 empty] | 2025 | 972390 | 643257.96 | 329132.04
[8 empty] | 2022-2025 | 1257412.5 | 820560.9 | 436851.6
| в т.ч. ПИР |  | 2021-2023 |  |  | 9: 2022; 10: 17000; 11: 0; 12: 17000
| в т.ч. СМР |  | 2023-2025 |  |  | 9: 2023; 10: 100000; 11: 66152.26; 12: 33847.74
[8 empty] | 2024 | 168022.5 | 111150.68 | 56871.82
[8 empty] | 2025 | 972390 | 643257.96 | 329132.04
| Итого |  | 2022-2025 |  |  | 9: 2022; 10: 1928275.83; 11: 378309.89; 12: 1549965.94
[8 empty] | 2023 | 1283311.1 | 473569.14 | 809741.96
[8 empty] | 2024 | 1270706.39 | 614150.97 | 656555.42
[8 empty] | 2025 | 972390 | 643257.96 | 329132.04
[8 empty] | 2022-2025 | 5454683.32 | 2109287.96 | 3345395.36