Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

за январь-декабрь 2016 года

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 18 201 898,51 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 1 028 928,70 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 17 091 969,81 тыс. рублей;
* средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 81 000,00 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование программы составило 16 969 089,50 тыс. рублей или 93,2% от плана на 2016 год, в том числе: средства федерального бюджета – 1 028 511,85 тыс. рублей или 99,9% от плана; средства областного бюджета – 15 859 577,65 тыс. рублей или 92,8% от плана; средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 81 000,00 тыс. рублей или 100,0% от плана.
* выполнение (освоение) составило 16 914 412,97 тыс. рублей или 99,7% от финансирования, и 92,9% от плана, в том числе: средства федерального бюджета – 1 028 511,85 тыс. рублей или 100,0% от финансирования, и 99,9% от плана; средства областного бюджета – 15 804 901,12 тыс. рублей или 99,7% от финансирования, и 92,5% от плана; средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 81 000,00 тыс. рублей или 100,0% от финансирования, и 100,0% от плана.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 2 493 692,44 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 544 302,40 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 1 949 390,04 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 2 485 569,07 тыс. рублей или 99,7% от плана на 2016 год, в том числе: средства федерального бюджета – 544 199,88 тыс. рублей или 99,9% от плана; средства областного бюджета – 1 941 369,19 тыс. рублей или 99,6% от плана.
* выполнение (освоение) составило 2 453 487,16 тыс. рублей или 98,7% от финансирования, и 98,4% от плана, в том числе: средства федерального бюджета – 544 199,88 тыс. рублей или 100,0% от финансирования, и 99,9% от плана; средства областного бюджета – 1 909 287,28 тыс. рублей или 98,3% от финансирования, и 97,9% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Осуществлялись поставка тест-систем и расходных лабораторных материалов, поставка наборов реагентов для качественного и количественного определения антител и антигенов вторичных и оппортунистических инфекций методом иммуноферментного флуоресцентного анализа, поставка холодильного оборудования оборудования для проведения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии с возможностью электрохирургических манипуляций и автоматической обработки оборудования.

Для нужд ЛО ГБУЗ «Детская клиническая больница» приобретен тональный аудиометр.

Для нужд ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» медицинское оборудование для маммографического кабинета с рентгеновским оборудованием на сумму 34 046,10 тыс. рублей и подвижной диагностический комплекс на сумму 19 883,22 тыс. рублей.

Подготовлены и распределены по муниципальным районам 9 тыс. плакатов и 18 тыс. листовок по сохранению здоровья и профилактике младенческой смертности.

В 2016 г. в центрах здоровья консультирование по вопросам здорового питания прошли 31051 чел. Во всех районах области в течение года проводились дни здоровья.

С целью профилактики ВИЧ-инфекции и увеличения охвата тестированием на ВИЧ в группах риска заключены 2 госконтракта по экспресс-тестированию на ВИЧ и сопровождению выявленных в медицинских организациях двух районов области на общую сумму 2689,2 тыс. руб.

Изготовлены и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в автобусах пригородного направления, пригородных электропоездах и социальных группах сети Интернет на общую сумму 1045,1 тыс. руб.

С целью профилактики социально-значимых заболеваний, ранней диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов издан рекламный материал на сумму 4404,7 тыс. руб.

С целью профилактики ВИЧ и гепатитов В и С издана и распространена в медицинских организациях области полиграфическая продукция на сумму 626,5 тыс. руб. Изготовлены и размещены информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в автобусах пригородного направления, пригородных электропоездах и социальных группах сети Интернет на общую сумму 1045,1 тыс. руб.

Приобретены автомобили санитарного автотранспорта в количестве 12 штук.

По мероприятию обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей:

Обеспечено за счет поставок централизованно закупленных Минздравом России (федеральный бюджет) лекарственных препаратов 1 284 пациентов по 9 722 рецептам на сумму 751 064,42 тыс. рублей.

По мероприятию обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов:

За счет средств федерального бюджета поставлено по заключенным государственным контрактам лекарственных препаратов на сумму 465 979,43 тыс. рублей.

Обеспечено лекарственными препаратами 20 287 человек по 339 379 рецептам на сумму 455 498,02 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Обеспечено лекарственными препаратами 103 пациента, включенные в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. Отпущено лекарственных препаратов по 651 рецептам на сумму 274 882,61 тыс.рублей.

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан: Обеспечено лекарственными препаратами 41 062 человека по 308 682 рецептам на сумму 589 199,05 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 5 090 123,66 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 484 626,30 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 4 605 497,36 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 5 076 512,80 тыс. рублей или 99,7% от плана на 2016 год, в том числе: средства федерального бюджета – 484 311,97 тыс. рублей или 99,9% от плана; средства областного бюджета – 4 592 200,83 тыс. рублей или 99,7% от плана.
* выполнение (освоение) составило 5 062 216,08 тыс. рублей или 99,7% от финансирования, и 99,5% от плана, в том числе: средства федерального бюджета – 484 311,97 тыс. рублей или 100,0% от финансирования, и 99,9% от плана; средства областного бюджета – 4 577 904,11 тыс. рублей или 99,7% от финансирования, и 99,4% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Заключены государственные контракты на оказание медицинских услуг по проведению радиохирургического и проведено лечение на аппарате Гамма-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми заболеваниями головного мозга, меланомой сосудистой оболочки глаза (55 операций) и кибер-нож для пациентов с опухолями головного мозга (10 операции).

В рамках заключенного контракта с больницей им. Боткина оказаны услуги по специализированной медицинской помощи жителям Ленинградской области больным ВИЧ-инфекцией в условиях специализированного стационара пролечено 143 чел; 4290 койко-дней на сумму 25 567,23 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на услуги по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи детям, за январь-декабрь пролечено 50 детей.

Приобретен рентгенографический аппарат на 3 рабочих места для ГАУЗ «Вырицкая РБ» на 21 729,7 тыс. руб., телекардиографы в количестве 39 штук для оснащения 7 межрайонных больниц и комплект оснащения консультационного центра комплекса дистанционной передачи и анализа ЭКГ для станции скорой помощи в городе Выборге.

Приобретены автомобили скорой медицинской помощи в количестве 25 штук на сумму 45 023,75 тыс. рублей и автомобиль скорой медицинской помощи класса С (реанимобиль) на сумму 1 969,00 тыс. рублей, а также 1 автомобиль скорой помощи за счет экономии средств бюджета.

За счет средств федерального бюджета закуплены препараты применяемые при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза, за счет регионального бюджеты (региональная льгота) обеспечено – 192 человека.

С целью проведения мониторинга эффективности диспансерного наблюдения и лечения больных ВИЧ-инфекцией, гепатитов В и С приобретено лабораторное оборудование: иммунологический анализатор и ПЦР-анализатор для нужд ГКУЗ ЛО Центр СПИД. За счет областного бюджета закуплены тест-системы для диагностики ВИЧ, гепатитов В и С на сумму 18 493,0 тыс. руб. и лекарственные препараты на сумму 18 391,1 тыс. руб. На средства федерального трансферта заключен контракт на приобретение лекарственных препаратов для больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С на общую сумму 265 766,25 тыс. руб. С учетом остатков прошлого года в наличии имеются все препараты для обеспечения лечения всех нуждающихся пациентов.

Пролечено в условиях дневного стационара 2 880 человек, в условиях стационара – 25 869 человек.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 60 676,07 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 60 539,54 тыс. рублей или 99,8% от плана за счет средств областного бюджета.
* выполнение (освоение) составило 60 539,54 тыс. рублей или 100% от выполнения или 99,8% от плана за счет средств областного бюджета.

За счет средств областного бюджета закуплены расходные материалы для пренатальной диагностики и неонатального скрининга на 14 445,8 тыс. руб.

По мероприятию выхаживание детей с экстремально низкой массой тела произведена поставка:

- спиральный безмасляный компрессор (1 шт.) на 1 395,00 тыс. руб. (ЛО ГБУЗ ДКБ)

- мониторы прикроватные для мониторирования жизненно важных функций организма на 1848,0 тыс. руб. (3 шт.) (ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»)

- открытые реанимационные системы (2 шт.) (ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ЛО ГБУЗ ДКБ) и инкубаторы (2 шт.) (ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ») на 8 515,33 тыс. руб.;

- аппараты для искусственной вентиляции легких (3 шт.) на 21 330,5 тыс. руб.( ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», ЛО ГБУЗ ДКБ)

Приобретен аппарат УЗИ экспертного класса на сумму 9 998,00 тыс. рублей (ГБУЗ ЛО «ЛОКБ»).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 581 305,65 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 581 191,91 тыс. рублей или 99,9% от плана за счет средств областного бюджета;
* выполнение (освоение) составило 585 459,62 тыс. рублей или 100% от выполнения или 100% от плана за счет средств областного бюджета.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

За счет средств областного бюджета было приобретено 973 путевки по 5 направлениям реабилитации на 2016 год.

Выдано путевок гражданам Ленинградской области – 973 шт.

В целях увеличения уставного капитала ОАО «Отель «Звездный» за счет средств областного бюджета перечислены средства на погашения обязательств по заключенным договорам, в т.ч. кредитам.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 227 324,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 227 324,90 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств областного бюджета;
* выполнение (освоение) составило 217 921,50 тыс. рублей или 95,9% от выполнения или 95,9% от плана за счет средств областного бюджета.

За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Объем оказания паллиативной помощи учреждениями здравоохранения Ленинградской области за январь-декабрь 2016 года 165 256 койко-дней.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 353 810,00 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 272 810,00 тыс. рублей;
* средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 81 000,00 тыс. рублей

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 348 784,63 тыс. рублей или 98,6% от плана, в том числе: средства областного бюджета – 267 784,63 тыс. рублей или 98,2%; средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 81 000,00 тыс. рублей или 100% от плана.
* выполнение (освоение) составило 348 784,63 тыс. рублей или 100% от финансирования и 98,6% от плана, в том числе: средства областного бюджета – 267 784,63 тыс. рублей 100% от финансирования или 98,2%; средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 81 000,00 тыс. рублей или 100% от финасирования или 100% от плана.

В 2016 году приобретено 34 квартиры для обеспечения жильем медицинским работников.

В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. За 12 месяцев 2016 года выплачено единовременное пособие выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступивших на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области - 328 специалистам.

Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров. За 12 месяцев 2016 года оказана социальная поддержка медицинских работников дефицитных специальностей - 444 специалистам.

Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию. За 12 месяцев 2016 года оказана социальная поддержка медицинских специалистов Ленинградской области - 1036 человек. Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на получение различной поддержки.

Осуществляются софинансирование с ТФ ОМС Ленинградской области единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей. За 12 месяцев 2016 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 135 специалистам.

Установлена единовременная компенсационная выплата средним медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывим в 2013-2018 годах на работу в сельские населенные пункты, в размере 345 тыс. рублей. За 12 месяцев 2016 года единовременные компенсационные выплаты предоставлены 65 специалистам.

В рамках реализации мероприятия проведено празднование областного праздника, посвященного Дню медицинского работника, проведены конкурсы профессионального мастерства "Лучший врач", "Лучший средний медицинский работник" года.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 7 759 715,99 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 7 759 715,99 тыс. рублей или 100% от плана за счет средств областного бюджета;
* выполнение (освоение) составило 7 759 715,99 тыс. рублей или 100% от финансирования и 100% от плана за счет средств областного бюджета.

Средства областного бюджета направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 562 675,80 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 407 788,05 тыс. рублей или 72,5% от плана за счет средств областного бюджета;
* выполнение (освоение) составило 274 573,97 тыс. рублей или 67,3% от финансирования и 48,8 % от плана за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы освоены средства областного бюджета в размере 407 788,05 тыс. рублей по объектам:

- приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области – 27 857,05 тыс. рублей;

- строительство детской поликлиники в г. Всеволожске на 600 посещений в смену – 146 895,49 тыс. рублей;

- реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" под размещение противорадиационного укрытия, в том числе проектные работы – 685,80 тыс. рублей;

- строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы – 38 900,99 тыс. рублей;

- строительство областной детской больницы с поликлиникой в г.Сертолово Всеволожского района – 16,52 тыс. рублей (средства 2016 г.);

- строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина –   
60 217,37 тыс. рублей.

Состояние строительной готовности по объектам:

- строительство детской поликлиники в г.Всеволожске: выполнены работы по возведению коробки здания и кровли – 100%, по устройству инженерных сетей; ведутся работы по внутренним инженерным сетям, возведению перегородок, завершено устройство черновых полов;

- реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" под размещение противорадиационного укрытия, в том числе проектные работы: выполнены изыскательские работы-100%. Приостановлена разработка ПСД для решения вопроса необходимости проектирования;

- строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы: состояние строительной готовности – 40%; завершены работы по возведению каркаса здания (1-2 эт.); выполнены сети наружного электроснабжения (по временной схеме); ведутся работы по кладке наружных стен, проведению наружных тепловых сетей, наружных сетей водоснабжения, самотечной канализации; планируется корректировка ПСД;

- строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района: прводится конкурс на строительство объекта; осуществлена оплата по договорам на подключение объекта к сети газораспределения по индивидуальному проекту, подключение объекта к централизованной системе водоотведения, подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения; технологическое присоединение к электрическим сетям;

- строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина: возведены 1-3 этажи 4 этаж – 40%; наружные сети теплоснабжения – 65%; срок выполнения работ до декабря 2017 г.

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2016 году 1 072 574,00 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 1 072 574,00 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2016 года:

* финансирование подпрограммы составило 21 662,61 тыс. рублей или 2,0% от плана;
* выполнение (освоение) составило 151 714,48 тыс. рублей или 14,1% от плана.

Состояние строительной готовности по объекту:

Выполнены работы по возведению 7 этажа, работы по устройству наружных стен, работы по строительству внутриплощадочных инженерных сетей.

Отставание от графика по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 8 месяцев. Причины отставания от графика производства работ: затянутые сроки разработки проектно-сметной документации ЗАО «Гипроздрав», поздние сроки заключения договора подряда, отсутствие достаточного количества рабочих на объекте и низкий уровень освоения денежных средств ГК «Ростех» по всем источникам.