## Ф.2 полугодие 2015
Приложение 1
ОТЧЕТ
о ходе выполнения плана мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской области по достижению целевых показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601,606 на 01.01. 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятия, направленного на достижение целевого показателя | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственные за исполнение мероприятий | Полные реквизиты документа (НПА,поручения и т.д.) | Результат исполнения мероприятия (на 01.10.2015) | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование мероприятия, предусмотренное консолидированным бюджетом Ленинградской области в 2015 году, млн. руб. |  |  |  | Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области, ответственные за исполнение мероприятий | Примечания
[7 empty] | Отчетная дата(период)значения показателя | Плановое (год) | Фактическое | Отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12
Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
11. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
11.1. | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохраненияЛенинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Размер расчетной величины по состоянию на 01.09.2015 года составляет 7800 руб. (4,7% к уровню 2014 года). В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2015 год 31,2% (план 30%), в 2014 году доля составляла 28%. Среднемесячная заработная плата за. 2015 год составила 48 190 руб.Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34300 руб.) составило 140,5% (план 137%). В отчетном периоде реализовывался комплекс мер: 1.) Повышение качества оказания медицинской помощи путем поэтапного внедрения показателей качества и эффективности работы медицинского персонала в амбулаторно-поликлинических подразделениях: количество работников переведенных на эффективный контракт составляет 2481 человек, в том числе по амбулаторно-поликлиническому подразделению – 960 человек. 2.) Продолжение оптимизации штатных расписаний в части уменьшения количества должностей младшего медицинского персонала с дальнейшим проведением корректировки фонда оплаты труда: количество физических лиц переведенных на должности прочего персонала – 89 человек; количество ставок переданных на аутсорсинг – 88 единиц. 3.) Проведена оптимизация сети учреждений здравоохранения - с 1 сентября 2015 года сокращено 20 коек в домах ребенка, высвободившиеся средства в размере 816,6 тыс. рублей направлены на повышение заработной платы отдельных категорий медицинских работников На 2015 год было запланировано уменьшение численности персонала и уменьшение фонда оплата труда. Увеличение фактических сумм денежных средств за счет увеличения численности персонала по сравнению с планом | 2018 |  | 2016-01-01 | 916.8 | 571.8 | 345 |  | финансирование мероприятий осуществляется в течение года
14. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
14.1. | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохраненияЛенинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Размер расчетной величины по состоянию на 01.09.2015 года составляет 7800 руб. (4,7% к уровню 2014 года). В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за . 2015 год 15,2% (план 30%), в 2014 году доля составляла 14%. Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 18285 руб. Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34300 руб) составило 53,3% (план 52,4%). Результаты исполнения мероприятий отражены в результатах по мероприятиям пункта 11.1 | 2018 |  | 2015-10-01 | * | * |  |  | * объемы планового и фактического финансирования учтены в мероприятиях по п. 11.1
15. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
15.1. | Реализация комплекса мер, предусмотренного Планом мероприятий ("дорожной картой") по совершенствованию оплаты труда отдельных категорий работников учреждений здравоохраненияЛенинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 8 мая 2013 года № 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области" | Размер расчетной величины по состоянию на 01.09.2015 года составляет 7800 руб. (4,7% к уровню 2014 года). В структуре среднемесяной заработной платы стимулирующие выплаты составили за 2015 год 26,7% (план 30%), в 2014 году доля составляла 23%. Среднемесячная заработная плата за 2015 год составила 30 611 руб. Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области (34300 руб)составило 89,2% (план 86%) Результаты исполнения мероприятий отражены в результатах по мероприятиям пункта 11.1 | 2018 |  | 2016-01-01 | * | * |  |  | * объемы планового и фактического финансирования учтены в мероприятиях по п. 11.1
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
19. Количество смертельных случаев от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
19.1. | Развитие системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза, наркомании, ВИЧ-инфекции, психических расстройств и болезней системы кровообращения | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405, государственная программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области "(далее-Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405) Подпрограмма "Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» основное мероприятие 1.3. Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей | В отчетном периоде с целью профилактики осложнений и раннего выявления пациентов с БСК проводилась диспансеризация взрослого населения. В 2015г. диспансерный осмотр прошли 226,2 тыс. чел. (2014г. –221,5, профилактический осмотр прошли 123,1 тыс. человек. У 47,6 тыс. чел. (38,7%) выявлены болезни системы кровообращения, пациентам назначено лечение, взяты на диспансерное наблюдение. В рамках реализации Подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» в отчетном периоде Заключены контракты по результату аукциона на 1,32 тыс. руб. Израсходовано - 1,32 тыс. руб. Печатная продукция по вопросам здорового образа жизни изготовлена, распределена по медицинским организациям. рублей по совершенствованию информирования населения и медицинских организаций на официальном портале ГКУЗ ЛО Центр СПИД. Указанные мероприятия направлены на расширения возможностей пациентам получать необходимую информацию о работе специалистов, лабораторий, возможности консультирования в режиме он-лайн, а также на улучшение качества обработки, получаемой информации для специалистов. | 2018 |  | 01.04.2015 01.01.2016 | 1.3244 | 0 | 1.32 |  | финансирование осуществлено по факту оказания работ (услуг)
[7 empty] | 2016-01-01 | 1.32 | 1.32 | 0 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
19.2. | Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения льготных категорий граждан , в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. |  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 (Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Плана реализации государственной программы) | В 2015 году заключено 421 государственных контрактов и договоров на поставку лекарственных средств для льготных категорий граждан. Обеспечено лекарственными средствами за 2015 год 34 992 человек на сумму 690 987,54 тыс.рублей, в том числе, 105 пациентов с орфанными заболеваниями обеспечены лекарственными средствами на сумму 206 357,50 тыс.рублей. Осуществлена поставка 754 торговых наименований. | 2018 |  | 2016-01-01 | 540.57 | 540.17 | 0.4 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Осуществлены поставки по всем заключенным контрактам
19.3. | Единовременное пособие выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающих на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области |  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 государственная программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области ", Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", ведомственная целевая программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальные и государственные системы здравоохранения Ленинградской области на 2013-2015 годы», Постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 «О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области» | В соответствии с порядком установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области размер единовременного пособия для врача составляет 30 000 рублей, для среднего медицинского работника 15 000 рублей. За 2015 год выплачено единовременное пособие выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступивших на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области - 289 чел. | 2018 |  | 2016-01-01 | 6.54 | 5.955 | 0.585 |  | Изменение размеров плановых ассигнований произведено на основании внесения изменений в Государственную программу "Развитие здарвоохранения в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 , в части подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", ведомственную целевау программу «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальные и государственные системы здравоохранения Ленинградской области на 2013-2015 годы», утвержденную приказом Комитета по хдравоохранению Ленинградской области от 25.06.2013 г. № 21, областной закон от 22 декабря 2014 г. " Об областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов". Меры социальной поддержки были предоставлены 100% медицинских работников, имеющих право на получение различной поддержки.
19.4. | Социальная поддержка медицинских работников дефицитных специальностей |  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 государственная программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области ", Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", ведомственная целевая программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальные и государственные системы здравоохранения Ленинградской области на 2013-2015 годы»,Постановление Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 «О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в Ленинградской области» | Установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров. За 2015 год оказана социальная поддержка медицинских работников дефицитных специальностей - 419 чел. | 2018 |  | 2016-01-01 | 50.28 | 50.28 | 0
19.5. | Социальная поддержка молодых специалистов Ленинградской области |  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 государственная программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области ", Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", ведомственная целевая программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальные и государственные системы здравоохранения Ленинградской области на 2013-2015 годы», Постановление Правительства Ленинградской области от 28 Декабря 2007 года № 339 «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области» | Установлена в качестве меры социальной поддержки ежегодная единовременная выплата в размере 56500 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) молодым специалистам, с которыми заключены договоры о предоставлении социальной поддержки. Выплата молодому специалисту осуществляется ежегодно в течение трех лет при условии продолжения молодым специалистом работы в государственном (муниципальном) учреждении, на работу в которое он поступил после окончания образовательного учреждения среднего профессионального образования или образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию. За 2015 год оказана социальная поддержка медицинских специалистов Ленинградской области - 928 чел. | 2018 |  | 2016-01-01 | 52.4885 | 52.432 | 0.0565
19.6. | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 государственная программа "Развитие здравоохранения в Ленинградской области ", Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", ведомственная целевая программа «Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальные и государственные системы здравоохранения Ленинградской области на 2013-2015 годы», Постановление Правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» | Осуществляются софинансирование с ТФ ОМС Ленинградской области единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей. В 2015 года единовременные компенсационные выплаты были предоставлены 74 врачам. | 2018 |  | 2016-01-01 | 59.39 | 59.08 | 0.31
20. Количество смертельных случаев от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс. населения
20.1. | Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, онкологических и сосудистых заболеваниях , не входящей в ТПОМС жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов РФ | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 08.05.2013 № 204-р | В отчетном периоде заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза (гамма-нож), на гож 33 операций(стоимость 1 операции -180 тыс. руб.). Заключен контракт на лечение ВИЧ-инфициорованных ЛО в ГБУЗ Городская инфекционная больница им. С.П.Боткина. Пролечен -82 пациента (проведено 2040 к/дней). Продолжена работа по выявлению, в том числе в рамках диспансеризации пациентов со злокачественными новообразованиями. Осуществляется работа направленная на повышения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения за пациентами, увеличение количества своевременного оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Индикаторный показатель «Доля злокачественных новообразований (ЗНО), выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)» достигнут и составил 53,9% при целевом 52,5%. | 2018 |  | 2015-04-01 | 17.5 | 0 | 17.5 |  | финансирование осуществлено в полном объеме
[7 empty] | 2015-07-01 | 17.5 | 13.7 | 3.8
[7 empty] | 2016-01-01 | 18.14 | 18.14 | 0
21. Количество смертельных случаев от туберкулеза на 100 тыс. населения
21.1. | Укрепление материально-технической базы | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 ( Подпрограмма «Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», мерпоприятие 2.6. «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций»" Плана реализации государственной программы) | В рамках реализации мероприятия 2.6. в отчетном периоде исполнено: 1.) Проведение капитального ремонта ГКУЗЛО "Зеленохолмская туберкулезная больница" заключен контракт на сумму 11,8 млн . руб. исполнен на 11,8 млн . руб. 2.) Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЛО "ТБ "Дружноселье" -заключен контракт - на 7,2 млн. руб. (исполнено 7,1 млн. руб., экономия 0,1 млн. руб). 3.) Проведение капитального ремонта ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в г. Тихвине"- заключен контракт на на 8,2 млн. руб. (исполнено -8,4 млн. руб., экономия -0,8 млн. руб). 4.) Проведение капитального ремонта Областная туберкулезная больница в г. Выборге , контракт на 14,3 млн. руб. (исполнено 14,3 млн. руб.). 5.) Ремонтные работы в Тихвинском доме ребенка, контракт на 0,6 млн. руб. (исполнено - 0,5 млн. руб.). 6.) Приобретение медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий- заключены контракты на сумму 21,4 млн. руб. на приобретение бактериологического анализатора и аппарата рентгендиагностического на 2 рабочих места. Оборудование поступило в медицинские организации. | 2018 |  | 2016-01-01 | 45.5 | 43 | 2.5 |  | Расторгнут контракт по ремонту Выборгского ортопедо-туберкулезного диспансерана 1,5 млн. руб. Экономия финансовых средств - 1,0 млн. руб.
22. Количество смертельных случаев от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения
22.1. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории Ленинградской области. | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405 | В отчетном периоде приобретен компьютерный томограф в ГБУЗ ЛО "Бокситогорская МБ" (Пикалево) для травмацентра. Поставка осуществлена, компьютер установлен. Ежемесячно осуществляется мониторинг организации медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории Ленинградской области и эффективности использования оборудования. | 2018 |  | 2015-04-01 | 21.4171 | 0 | 21.42
[7 empty] | 2015-07-01 | 21.4171 | 12.9 | 8.5171
[7 empty] | 2016-01-01 | 21.42 | 21.42 | 0
23. Количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми
23.1. | Укрепление материально-технической базы акушерства, педиатрии, гинекологии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 ( основное мероприятие 4.3., Подпрограммы 4 "Охрана здоровья матери и ребенка", государственной программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" ) | В отчетном периоде в рамках реализации Подпрограмм 4 осуществлялось следующее: 1.) В мае 2015 года заключен государственный контракт (на 33,8 млн. руб.) между Комитетом по здравоохранению Ленинградской области и СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1» по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 2.) Проведен аукцион на приобретение оборудования на сумму 19,0 млн. руб. Заключены контракты на поставку инкубаторов на сумму 12,85 млн. руб., монитора с функцией ЭЭГ на сумму 1,52 млн. руб., ИВЛ аппаратов.Осуществляется поставка оборудования (поставка оборудования в течение 90 дней). 3.) Не состоялся аукцион на поставку переносных УЗИ-аппаратов, в связи с непоставкой оборудования | 2018 |  | 01.04.2015 01.07.2015 01.01.2016 | 34.2 | 29.58 | 4.6 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Закрыт контракт на поставку 2-х аппаратов ИВЛ для Всеволожского родильного дома в связи с непоставкой оборудования
23.2. | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, в том числе проектные работы |  | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.11.2013г. № 405 ( основное мероприятие 13.1., подпрограмма 13 "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" государственной программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области ) | В отчетном периоде проводятся строительно-монтажные работы: на объекте завершены земляные работы, работы по выносу из пятна застройки канализационной и водопроводной сети, работы по устройству котлована под фундаментную плиту, работы по устройству монолитной фундаментной плиты здания. "В отчетном периоде продолжаются строительно-монтажные работы второго этапа. По состоянию на 31.12.2015г состояние строительной готовности здания: Цокольный этаж: стены – 100%; перекрытия – 100%; Колонны 1, 2, 3 этажа –100%; 4 этажа – 20%; Бетонирование перекрытий 1, 2-го этажа – 100%; 3эт. - 80%; Бетонирование пандуса – 75%; перекр.пандуса-70%; Теплоизоляция цоколя – 70%. | 2018 |  | 2016-01-01 | 500 | 0 | 500 |  | Финансирование осуществляется по факту выполенных работ ( услуг). Договором подряда между ГК «Ростех» и ООО «РТ-СоцСтрой» на проведение работ по строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию перинатального центра от 25.12.2014 установлен срок ввода перинатального центра в эксплуатацию 31.05.2016
[7 empty] | 2016-01-01 | 566.4 | 136.59 | 429.8
[7 empty] | 2016-01-01 | 566.4 | 136.59 | 429.81
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики РФ"
39. Суммарный коэффициент рождаемости (число родившихся на одну женщину)
39.1. | Комплекс мероприятий, направленных на профилактику абортов | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2014 года № 613 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»(далее- Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 613) | В отчетном периоде продолжена санитарно-просветительная работа среди населения в СМИ, по телевидению, разъяснительная работа в женских консультациях, при проведении профилактических осмотров в учебных заведениях. В 2015 года психологами доабортного консультирования медицинских организаций Ленинградской области проконсультировано 365 беременных женщин, обратившихся на аборт, из них 36 женщин сохранили беременность. | 2018 |  | 2016-01-01 | * | * |  |  | * плановое и фактическое финансирование осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области
39.2. | Применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 613 | В рамках договоренности (с 2010 года) с НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта Санкт-Петербурга продолжает осуществляться лечение пациенток Ленинградской области с невынашиванием и бесплодием с применением высоких технологий (дорогостоящее). Около 35% женщин с бесплодием снимают с диспансерного учета, остальные требуют применения высокотехнологичных методов лечения, в том числе ЭКО. В 2015 году для получения процедуры ЭКО за счет федерального бюджета направлено - 187 женщин,пролечено - 96, за счет средств ОМС направлено 500 женщин, пролечено 417. | 2018 |  | 2016-01-01 | * | *
40. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
40.1. | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области. |  | постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области», подпрограмма 1"Развитие первичной медико-санитарной помощи. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни", основное мероприятие 1.3. «Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей», мероприятие 1.3.2. | Проведение диспансерных осмотров взрослого населения В 2015г. диспансерный осмотр прошли 226,2 тыс. чел. (2014г. –221,5, профилактический осмотр прошли 123,1 тыс. человек. диспансерные осмотры проведены 4406 детям из числа пребывающих в стационарных учреждениях и в семьях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило 100,0% от плана Диспансерные осомтры проведены 5342 детям до года. В соответствии с нормативными документами Минздрава России для организации оказания первой помощи в малонаселенных удаленных населенных пунктах продолжена организация домовых хозяйств (486 домовых хозяйства). Для работы домовых хозяйств они оснащены медицинскими укладками, мобильной и интернет-связью Во Всеволожском муниципальном районе реализуется пилотный проект по отработке дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями, который в дальнейшем будет распространен на всю область. Информационную работу по пропаганде здорового питания осуществляют медицинские работники учреждений первичной медико-санитарной помощи и стационарные учреждения здравоохранения, разъясняя основы лечебного питания. Рекомендации по здоровому питанию дают врачи Центров здоровья, врачи амбулаторно-поликлинических подразделений в период проведения «школ здоровья» для беременных, больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией. |  |  | 01.01.206 | * | * |  |  | * В рамках текущего финансирования реализации плана мероприятий государственной программы