Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

за 2017 год

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 20980433,14 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 652409,40 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 20178289,74 тыс. рублей;
* средства прочих источников – 149 734,00 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 78 000,00 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 71734,00 тыс. рублей.

За 2017 год:

* финансирование программы составило 19340482,66 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 652101,09 тыс. рублей; средства областного бюджета – 18617532,61 тыс. рублей.
* выполнение (освоение) составило 19215818,08 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 651979,97 тыс. рублей; средства областного бюджета – 18492989,15 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 2754512,90 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 552138,12 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 2202374,78 тыс. рублей.

За 2017 год:

финансирование подпрограммы составило 2750784,26 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 551829,99 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 2198954,27 тыс. рублей;

выполнение (освоение) составило 2756245,13 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 551829,99 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 2204415,14 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных

учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Осуществлялись поставка тест-систем и расходных лабораторных материалов, поставка наборов реагентов для качественного и количественного определения антител и антигенов вторичных и оппортунистических инфекций методом иммуноферментного флуоресцентного анализа, поставка оборудования для проведения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии с возможностью электрохирургических манипуляций и автоматической обработки оборудования.

Осуществлены поставки:

 специализированного проточного цитофлуориметра для определения и мониторинга параметров клеточного иммунитета при ВИЧ-инфекции на сумму 3 100,00 тыс. рублей;

прибора для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с принадлежностями на сумму 2 180,00 тыс. рублей;

тест-систем и расходных лабораторных материалов для проточного цитофлюориметра на сумму 6 995,59 тыс. рублей.

флюорографов малодозовых цифровых на сумму 48 000,00 тыс. рублей;

аппарата рентгеномаммографического цифрового на сумму 12 737,06 тыс. рублей;

телекардиографов и комплекта оснащения консультационного центра комплекса дистанционной передачи и анализа ЭКГ на сумму 10854,06 тыс. рублей

санитарного автотранспорта на сумму 9414,97 тыс. рублей;

Осуществлена закупка тест-систем и расходных материалов на сумму 5 976,77 тыс. рублей, а также наборов реагентов на общую сумму 22032674,40 тыс. рублей

Осуществлена закупка молочных смесей для детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей на сумму 2 682,10 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 509 567,79 тыс. рублей. Обеспечено лекарственными препаратами 20 911 человек по 385 666 рецептам на сумму 512 132,65 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

За счет средств областного бюджета заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 1 032 240,46 тыс. рублей, в том числе для обеспечения льготных категорий граждан на сумму 715 491,81 тыс. рублей; для пациентов, страдающих орфанными заболеваниями на сумму 316 748,65 тыс. рублей.

Обеспечено за счет средств областного бюджета 42 911 граждан по 330 104 рецептам на сумму 932 946,72 тыс.рублей, в том числе, обеспечено лекарственными препаратами 112 пациентов, включенных в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности по 768 рецептам на сумму 301 784,69 тыс.рублей.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 4975315,82 тыс. рублей в том числе:

* средства федерального бюджета 100271,28 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 4875044,54 тыс. рублей.

За 2017 год:

* финансирование подпрограммы составило 4954367,33 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4854096,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 100271,10 тыс. рублей
* выполнение (освоение) составило 4953084,52 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4852934,54 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 100149,98 тыс. рублей.
* За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Заключены государственные контракты на оказание медицинских услуг по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож в количестве 55 шт. и кибер-нож в количестве 10 шт. За 9 месяцев 2017 года жителям Ленинградской области проведено 10 операций с использованием аппарата Кибер-нож и 55 операций на аппарате Гамма-нож. Оказаны медицинские услуги по проведению позитронно-эмиссионной томографии в количестве 300 процедур; на услуги по специализированной медицинской помощи взрослым жителям Ленинградской области больным ВИЧ-инфекцией в условиях специализированного стационара; на оказание услуг по специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям-жителям Ленинградской области.

Осуществлена поставка:

комплекса рентгеновского стационарного на базе телеуправляемого стола-штатива на сумму 27 839,00 тыс. рублей;

автоматизированной станции управления инфузией с отдельными шприцевыми дозаторами на сумму 22 546,03 тыс. рублей;

медицинского оборудования для искусственной вентиляции легких на сумму 45 269,58 тыс. рублей;

консоли реанимационной неподвижной на сумму 3 303,27 тыс. рублей.

компьютерного томографа на сумму 39 914,10 тыс. рублей;

медицинского оборудования для мониторирования на сумму 27 267,15 тыс. рублей;

установок импульсных ксеноновых УФ-бактерицидных на сумму 5 842,00 тыс. рублей;

автоматического бактериологического анализатора культур крови на сумму 9322,06 тыс. рублей;

аппаратов медицинских наркозно-дыхательных на сумму 7277,88 тыс. рублей;

на оказание услуг по специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям-жителям Ленинградской области в 2017 году на сумму 15 911,40 тыс. рублей.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 43 375,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2017 год:

* финансирование подпрограммы составило 43249,82 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
* выполнение (освоение) составило 43249,82 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Осуществлялась поставка 3 УЗИ аппаратов экспертного класса в медицинские организации Ленинградской области на сумму 22478,70 тыс. рублей.

Для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин в 2017 году осуществлена поставка расходных материалов на сумму 9 000,00 тыс. рублей и поставка реагентов и расходных материалов для проведения неонатального скрининга на сумму 5716,3 тыс. рублей

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 751637,40 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За 2017 год:

* финансирование программы составило 751637,40 тыс. рублей;
* выполнение (освоение) составило 751339,45 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

За счет средств областного бюджета приобретено 928 путевок по направлениям реабилитации на 2017 год.

В целях увеличения уставного капитала ОАО «Отель «Звездный» за счет средств областного бюджета перечислены средства на погашения обязательств по заключенным договорам, в т.ч. кредитам.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 296891,38 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За 2017 год:

* финансирование программы составило 293801,91 тыс. рублей;
* выполнение (освоение) составило 283718,73 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 374 125,00 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 296 125,00 тыс. рублей;
* средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 78 000,00 тыс. рублей

За 2017 год:

* финансирование программы составило 346455,73 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 275606,77 тыс. рублей; средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 70848,96 тыс. рублей;
* выполнение (освоение) составило 346455,73 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 275606,77 тыс. рублей; средства федерального фонда обязательного медицинского страхования – 70848,96 тыс. рублей;

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 338 «О порядке установления и выплаты единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, поступающим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области» единовременные пособия в размере 30 000 рублей для врача и 15 000 рублей для среднего медицинского работника в 2017 году предоставлены 174 врачам и 198 средним медицинским работникам.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 Декабря 2007 года № 339 «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области» меры социальной поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты в размере 56500 рублей получили 1109 специалистов.

В соответствии с частями 12.1-12.5 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября  2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» и постановлением правительства Ленинградской области от 14 февраля 2012 года № 46 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей получили 120 врачей.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам» единовременные компенсационные выплаты в размере 345 тысяч рублей получили 49 средних медработников в возрасте до 35 лет, приехавших на работу в сельский населенный пункт.

В целях поддержки, поощрения и публичного признания наиболее профессионально подготовленных, обладающих высокой квалификацией медицинских работников в Ленинградской области в 2017 году проведены ежегодные конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года» и «Лучший средний медицинский работник года» Ленинградской области. Победители и призеры конкурсов премированы за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2013 года № 127 «О социальной поддержке медицинских работников дефицитных специальностей в Ленинградской области», установлены ежегодные выплаты в размере 120 тысяч рублей. В список дефицитных специальностей вошли: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-неонатологи, врачи-психиатры, врачи-психотерапевты, врачи-фтизиатры стационаров, врачи скорой медицинской помощи, врачи судебно-психиатрические эксперты. В 2017 году меры соцподдержки в Ленинградской области получили 530 врачей дефицитных специальностей.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 9721297,75 за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

За 2017 год:

* финансирование программы составило 9721297,75 тыс. рублей;
* выполнение (освоение) составило 9721297,75 тыс. рублей.

Средства областного бюджета направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения» (оперативные данные)

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 1012320,90 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 940586,90 тыс. рублей;
* прочие источники – 71 734,00 тыс. рублей, в том числе внебюджетные источники финансирования – 71 734,00 тыс. рублей.

Состояние строительной готовности по объектам:

1. Строительство детской поликлиники в г. Всеволожске.

Работы по ГК завершены, строительная готовность объекта - 100%.

2. Реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" под размещение противорадиационного укрытия в г.Коммунар Гатчинского района, в том числе проектные работы.

Соглашение от 14 марта 2017 года о расторжении ГК по причине отсутствия необходимости строительства объекта. Объект будет исключен из государственной программы. В 2016 году выполнены изыскательские работы на сумму 685,79768 тыс. рублей. В 2017 году выполнена проектная документация на 33%.

3. Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы:

Состояние строительной готовности – 75%. Завершены работы по возведению каркаса здания. Выполнены сети наружного электроснабжения (по временной схеме). Выполнены работы по кладке наружных стен, монтажу оконных блоков, кровельной системы, ведется прокладка наружных тепловых сетей, самотечной канализации. Кладка внутренних стен 1 этажа выполнена на 70%, 2 этажа - на 100%. Выполнены работы по наружному дренажу вокруг здания. Цена ГК - 178 098,37 тыс. рублей. Срок выполнения работ по ГК – 31 марта 2018 года. В связи с корректировкой ПСД и получением положительного заключения 29 декабря 2016 года, сметная стоимость объекта увеличилась до 243 176,19 тыс. рублей (в ценах 2013 г.). Заказчиком и подрядчиком было заключено соглашение от 21 июня 2017 года о расторжении ГК № 1501 от 16 июня 2015 года. С целью завершения работ был заключен новый ГК № 1796 от 28 июня 2017 года.

4. Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина.

Выполнены работы по возведению коробки здания и кровли. Полностью выполнены наружные ограждающие конструкции и внутренние перегородки, оконные проемы, навесные фасады. Завершается устройство внутренних и наружных инженерных сетей, начато благоустройство территории. Срок выполнения работ до января 2018 г.

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра» (оперативные данные)

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2017 году 1050911,39 тыс. рублей.

За 2017 год:

* финансирование программы составило 1074307,46 тыс. рублей;

Строительная готовность – 91%. Монолитный каркас здания возведен, кровельные работы завершены, окна установлены (за исключением противопожарных витражей). Завершены монолитные работы по устройству приямка магнитно-резонансного томографа, работы по монтажу металлоконструкций конференц-зала, автоматизированного индивидуального теплового пункта. На объект подан теплоноситель.

Завершаются внутренние работы по устройству кирпичных перегородок, монтажу усиления дверных проемов, по внутренним инженерным сетям, устройству армированной стяжки пола. Ведутся работы по монтажу внутренних дверей, монтажу противопожарных перегородок, отделочные работы. Также ведутся работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей, благоустройству территории. Осуществляется поставка медицинского оборудования. Приступили к монтажу сантехнического оборудования и устройству покрытия из линолеума.