## Лист1
Приложение 2
к Региональной программе модернизации
первичного звена здравоохранения
Ленинградской области
План мероприятий по реализации Региональной программы модернизации
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Цель 1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 1. Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи (приложение № 7 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Комитет по строительству Ленинградской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП. Характеристика результата: введено в эксплуатацию 16 объектов нового строительства: 8 поликлиник и 8 врачебных амбулаторий.
2 | Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено
3 | Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Комитет по строительству Ленинградской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП. Характеристика результата: проведен капитальный ремонт 14 объектов
| Задача 2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
4 | Мероприятие 4. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП Характеристика результата: закуплено санитарного траспорта: 2021 год - 42 единицы, 2022 год - 42 единицы, 2023 год - 42 единицы, 2024 год - 42 единицы, 2025 год - 42 единицы
| Задача 3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.(приложение № 8 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
5 | Мероприятие 5. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП. Характеритиска результата
| Задача 4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача (приложение № 10 к методическим рекомендациям) | 2021-01-01 | 2025-12-31
6 | Мероприятие 6. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. | ежегодно с 01.01.2021 | ежегодно до 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, руководители подведомственных медицинских организаций | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение заработной платы медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь скорую медицинскую помощь, медицинских работников межрайонных и районных больниц
7 | Мероприятие 7. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | ежегодно с 01.01.2021 | ежегодно до 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, руководители подведомственных медицинских организаций | Ежеквартальный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, межрайонные и районные больницы укомплектованы медицинскими работниками.Увеличение числа медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, межрайонных и районных больниц. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Ленинградской области составит не менее: - 2020 год – 5524 и 12075 соответственно - 2021 год – 5593 и 12203 соответственно - 2022 год – 5661 и 12412 соответственно - 2023 год – 5730 и 12581 соответственно - 2024 год - 5818 и 12751 соответственно - 2025 год - 5820 и 12755 соответственно
8 | Мероприятие 8. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | ежегодно с 01.01.2021 | ежегодно до 01.06.2025 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь Заявка на целевое обучение врачей по программам специалитета: - 2020 – 149 - 2021 – 165 - 2022 – 170 - 2023 – 175 - 2024 – 175 - 2025 - 175 Заявка на целевое обучение врачей по программам ординатуры: - 2020 – 124 - 2021 – 137 - 2022 – 140 - 2023 – 140 - 2024 - 145 - 2025 - 145
9 | Мероприятие 9. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | с 01.07.2020 далее ежегодно с 01.01.2021 | ежегодно до 15.09.2025 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, руководители подведомственных образовательных организаций | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Увеличение численности среднего медицинского персонала в медицинских организациях Государственное задание колледжам, человек: - 2020 – 550 - 2021 – 625 - 2022 – 650 - 2023 – 650 - 2024 – 650 - 2025 - 675
10 | Мероприятие 10. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | ежегодно с 01.01.2021 | ежегодно до 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, руководители подведомственных медицинских организаций | Ежегодный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Укомплектование должностей врачей и фельдшеров медицинских организаций, имеющих структурные подразделения в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек, за счет привлечения специалистов: - 2020 – 267 - 2021 – 264 - 2022 – 264 - 2023 – 150 - 2024 – 150 - 2025 – 150
11 | Мероприятие 11. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, руководители подведомственных медицинских организаций | Ежеквартальный отчет в МЗ РФ о ходе исполнения. Создание условий и мотивации для закрепления медицинских работников медицинских организаций, уменьшение оттока кадров из государственного сектора отрасли здравоохранения
12 | Мероприятие 12. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Отчет в МЗ РФ о результатах исполнения по итогам 2020 года. Повышение укомплектованности медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую медицинскую помощь Приказ Комитета по здравоохранению Ленинградской области о критериях и показателях деятельности подведомственных медицинских организацияй
13 | Мероприятие 13. Внедрение и использование механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | ежегодно с 01.01.2021 | ежегодно до 31.12.2025 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, руководители подведомственных медицинских организаций | Ежегодная информация для председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области. Локальные нормативные акты медицинских организаций по вопросам наставничества. Повышение числа молодых специалистов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ленинградской области. Повышение престижа профессии медицинского работника первичного звена. Повышение количества наставников в медицинских организациях до: - 2020 – 50 - 2021 – 75 - 2022 – 100 - 2023 – 100 - 2024 – 125 - 2024 – 150 - 2025 – 155 Количество подопечных у наставников (чел): - 2020 – 335 - 2021 – 335 - 2022 – 335 - 2023 – 350 - 2024 – 350 - 2025 – 360
| Цель 2. Обеспечение приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задаяча 5 Обеспечение в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Мероприятие 14. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области | Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований, сокращение сроков их ожидания
Цель № 3. Обеспечение соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий
| Задача 6. Введение коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | 2025-12-31
15 | Мероприятие 15. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области | Увеличение финансового обеспечения МО, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах
| Задача 7. Создание механизма мотивации руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом степени соответствия медицинской организации статусу медицинской организации, внедряющей новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
16 | Мероприятие 16. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП. Характерристика результата: увеличение количества медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи
| Задача 8. Разработка и утверждение территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ) с учетом принципов модернизации первичного звена здравоохранения и результатов реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций (ежегодно) | 2021-01-01 | 2025-12-31
17 | Мероприятие 17. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом реализации мероприятий региональной программы | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Достигнута сбалансированность финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий Программы модернизации
| Цель 4. Приоритет профилактики при оказании первичной медико-санитарной помощи | 2021-01-01 | 2025-12-31
| Задача 9. Реализация мероприятий пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | не предусмотрено | не предусмотрено
18 | Мероприятие 18. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено | не предусмотрено
| Задача 10. Профилактика осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска путем обеспечения лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе
19 | Мероприятие 19. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 2021-01-01 | на постоянной основе | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Отчет о реализации мероприятия и достижении ЦП. Характеристика результата: снижение смертности от болезней системы кровообращения, с учетом соответствующих фактических показателей смертности