Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

За январь-декабрь 2021 года

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2021 году 45 887 019,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 4 242 113,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 26 406 824,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 15 238 081,7 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2021 года:

финансирование программы составило – 44 963 625,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4 152 150,1 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 25 573 393,7 тыс. рублей.

средства из внебюджетных источников - 15 238 081,7 тыс. рублей.

выполнение (освоение) составило – 44 344 223,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 3 814 410,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 25 291 731,4 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников - 15 238 081,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2021 году 4 682 015,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 158 505,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3 523 510,1 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2021 года:

финансирование подпрограммы составило 4 679 912,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1 158 271,3 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3 521 640,9 тыс. рублей;

выполнение (освоение) составило 4 517 910,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1 087 074,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3 430 835,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечивается деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями. За отчетный период по предварительным данным фактическое исполнение посещений в поликлинических условиях составило 333207 посещений (98% от плана). Также осуществлялось выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями: фактическое исполнение посещений по предварительным данным составило 428631посещение  (95%).

 В рамках подпрограммы поставлены тест-системы и расходные лабораторные материалы, наборы реагентов для качественного и количественного определения антител и антигенов вторичных и оппортунистических инфекций методом иммуноферментного флуоресцентного анализа.

За отчетный период проводились диагностические исследования для определения чувствительности микобактерии туберкулеза. За отчетный период в ГКУЗ ЛОПТД было сделано ТЛЧ: микробиологических тестов на аппарате Васtec-960. -5020 исследований, также посевов сделано 3577. Молекулярно-генетических (МГМ) -42/120- на аппарате Hain/биочипы, соответственно. Проведены исследования методом GeneXpert – 2379 иссследований. Проведена обработка очагов туберкулеза: камерная- 150, бескамерная -359.

За счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2021 году реализованы мероприятия по лекарственному обеспечению:

-обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Обеспечено лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 61 294 льготника по 551 290 рецептам на сумму 1 424 765,47 тыс. рублей;

-обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями – обеспечены 182 пациента на сумму 317442,01 тыс. рублей по 881 рецептам.

Количество граждан, имеющих право на получение лекарственных средств за счет ассигнований федерального бюджета по состоянию 31.12.2021 г. составило 42120 человек. Воспользовались своим правом на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета за 12 месяцев 2021 года 20 258 человек. Лекарственными препаратами обеспечено 271081 рецептов на сумму 549479,80 тыс. рублей.

-обеспечение лекарственными препаратами, включая обезболивающие, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь – обеспечено обезболивающими лекарственными препаратами за 12 месяцев 2021 года 1219 человек на сумму 26 622,02 тыс. руб., обеспечено 5409 рецептов.

В рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществление мероприятия по организации лекарственного обеспечения в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска – заключены контракты на поставку лекарственных средств на сумму 148913,51 тыс. руб. За 12 месяцев 2021 года обеспечено лекарственными препаратами 8890 пациентов по 54030 рецептам.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» за отчетный период:

- открыты 10 гериатрических кабинетов, функционируют гериатрические отделения общей мощностью 76 коек, пролечено 1705 пациентов, уровень госпитализации составил 36,8 %;

- открытый областной гериатрический центр на базе ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» временно в период распространения новой коронавирусной инфекции функционировал только как методический центр;

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 19,3% (97987 чел.).

В рамках мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в 2021 году Комитету по здравоохранению Ленинградской области по соглашению с Минздравом России выделено финансирование на мероприятие «проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» в размере 123,4 тыс. руб. За отчетный период приобретена вакцина для вакцинации вновь поступивших в учреждения лиц старше трудоспособного возраста из групп риска на сумму 123,01 тыс. руб. Вакцинировано за 2021 год 74 чел. (100% от плана).

Подпрограмма «Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2021 году 6 567 679,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 168 956,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 6 398 722,8 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2021 года:

финансирование подпрограммы составило 6 553 098,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в размере 168 956,2 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области – 6 384 142,4 тыс. рублей;

выполнение (освоение) составило 6 517 446,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в размере 168 952,6 тыс. руб.,

средства областного бюджета Ленинградской области – 6 348 493,6 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечивается деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы. За отчетный период по предварительным данным фактическое исполнение случаев госпитализации составило 6047 госпитализаций (85% от плана). Также осуществляется выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями. Фактическое исполнение по предварительным данным составило 11 434 случая госпитализации (82% от плана) без учета ВМП.

Заключен контракт на услуги медицинской помощи по лучевой терапии пучком протонов на 12 480,0 тыс. рублей. За отчетный период проведено 6 процедур на сумму 12 480,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на проведение стереотаксически ориентированного дистанционного лучевого лечения на 24 процедуры на сумму 5 520,0 тыс. руб. За отчетный период проведено 24 процедуры на сумму 5520,0 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия «Высокотехнологичная медицинская помощь» оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования 3374 пациентам.

За отчетный период с ГБУЗ «Детская городская больница №1» заключен контракт на сумму 17 999,85 тыс. рублей. За 2021 год пролечено 26 человек на сумму 15431,7 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия «Санаторно-курортное лечение» за отчетный период пролечено 725 человек.

В рамках основного мероприятия «Паллиативная медицинская помощь» осуществляется финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе осуществляемой выездными патронажными службами. Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется 16 бюджетными учреждениями и 1 автономным – 148 791 койко-дней на 31.12.2021 г.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» заключен государственный контракт о выполнении авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2021 году. За отчетный период выполнено 311 вылетов санитарной авиации и эвакуировано 306 человек.

Подпрограмма «Управление и кадровое обеспечение»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2021 году 791 200,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 186 300,3 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 604 900,2 тыс. рублей

За январь-декабрь 2021 года:

финансирование программы составило 712 692,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в размере 168759,8 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 543932,7 тыс. руб.

выполнение (освоение) составило 712 692,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета в размере 168759,8 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 543932,7 тыс. руб.

Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные, выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. Среднемесячная заработная плата (с учетом выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19) у врачей по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 93692 руб. (2020г. – 95880,0 руб.). Соотношение средней заработной платы в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, к прогнозному уточненному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2021 год (43310,0 руб.) составило 216,3 % (план 200%).

Среднемесячная заработная плата (с учетом выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19) у младшего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 43598,0 рублей (2020 г. – 45318,0 рублей). Соотношение средней заработной платы в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, к прогнозному уточненному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2021 год (43310,0 руб.) составило 100,7% (план 100%).

Среднемесячная заработная плата (с учетом выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19) у среднего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 50861,0 руб. (2020г. – 52986,0 руб.). Соотношение средней заработной платы в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2021 год (43310,0 руб.) составило 117,4% (план 100%).

В Ленинградской области действует система социальной поддержки специалистов, обеспечивающая приток в медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, и закрепление их в здравоохранении области, включающая в себя поддержку молодых специалистов, а также специалистов, работающих в сельском здравоохранении, врачей дефицитных специальностей за счет средств областного бюджета:

В 2021 году за счет указанных средств:

- 74 средним медицинским работникам, поступившим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области, а также в подведомственные федеральным органам исполнительной власти медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области и имеющие прикрепленное население, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, выплачены единовременные пособия в размере 50,0 тыс. рублей соответственно;

- 69 врачам, поступившим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области, а также в подведомственные федеральным органам исполнительной власти медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области и имеющие прикрепленное население, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, выплачены единовременные пособия в размере 100,0 тыс. рублей (врачи);

- 555 врачей дефицитных специальностей получили выплаты в размере 120,0 тыс. рублей;

- 1160 молодым специалистам Ленинградской области выплачена ежегодная единовременная выплата в размере 56,5 тыс. рублей (в том числе налог на доходы физических лиц);

- в целях обеспечения оптимального соотношения между врачами и средним медицинским персоналом в сельском здравоохранении в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам» средним медицинским работникам в возрасте до 50 лет, приехавшим на работу в сельский населенный пункт, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 345 тысяч рублей (с апреля 2021 года – 375 тысяч рублей). В 2021 году выплаты предоставлены 35 работникам;

В 2021 году выплачена именная стипендия Губернатора Ленинградской области 147 ординаторам (10 000,0 рублей), а также 532 студентам (5 000,0 рублей).

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

1. На реализацию мероприятия «Сопровождение регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения» запланированы расходы на 2021 год в объеме 16 427,1 тыс. рублей. В рамках мероприятия заключены и исполнены государственные контракты на оказание услуг по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения.
2. На реализацию мероприятия «Создание/развитие медицинских и лабораторных информационных систем регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» запланированы расходы на 2021 год в объеме 152 683,4 тыс. рублей, в том числе федеральное финансирование 64 045,3 тыс. руб. В рамках мероприятия было заключено 14 государственных контрактов на развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и медицинских/лабораторных информационных систем (далее – МИС). Всего не исполнены бюджетные назначения в сумме 18 601,9 тыс. руб., в том числе: 1) 273,9 тыс. руб. уменьшение НМЦК по сравнению с НМЦК, определенной при планировании закупок, а также экономия по результатам осуществления закупок; 2) 18 328,0 тыс. руб. не выполнены работы по отдельным ГК на развитие МИС, в том числе: на сумму 10 773,0 тыс. руб. запланировано выполнение работ в 2022 году (завершение работ, предусмотренных контрактами); на сумму 7 555,0 тыс. руб. запланировано расторжение отдельных ГК по отдельным видам работ, в связи с отсутствием целесообразности выполнения работ в 2022 году по причине отсутствия утвержденных требований со стороны ФОИВ.
3. На реализацию мероприятия «Приобретение автоматизированных рабочих мест, оргтехники и серверного оборудования для нужд государственных медицинских организаций» запланированы расходы на 2021 год в объеме 39 000,0 тыс. рублей. В рамках заключенных государственных контрактов были приобретены 346 автоматизированных рабочих места и 133 принтера для нужд медицинских организаций Ленинградской области. Экономия составила1 487,1 тыс. руб.
4. На реализацию мероприятия «Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения» запланированы расходы на 2021 год в объеме 38 500,0 тыс. рублей. В рамках мероприятия заключен и исполнен государственный контракт на обеспечение информационной безопасности регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения. Были установлены средства защиты информации и проведена аттестация 2403 автоматизированных рабочих мест.

Подпрограмма «Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области».

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2021 году 5 025 958,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 918 749,8 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 4 107 208,4 тыс. рублей

За январь-декабрь 2021 года:

финансирование программы составило 4 195 280,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 846 560,5 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 3 351 194,8 тыс. рублей,

выполнение программы составило 3 796 541,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 600 555,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 3 195 986,5 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»:

За 2021 год поставлено и введено в эксплуатацию: МРТ, ангиограф, 4 рентгенодиагностических комплекса на 2 рабочих места, 4 ед. на 3 рабочих места, 2 ед. системы внутрисосудистых исследований, анализатор ПЦР, 4 системы ротационной атеректомии, 2 устройства для реканализации кровеносных сосудов, 2 аппарата электрохирургических, 4 аппарата для ингаляционного наркоза, 4 монитора-дефибриллятора, 6 ед. кардиомониторов прикроватных, 1 лапароскопическая стойка, 35 ед. электрокардиографических систем, 91 ед. амбулаторных регистраторов, гинекологическое кресло, электромиограф, аппарат рентгеновский для интраоперационного контроля, комплекс лечебно-диагностический подвижный, а также 20 автомобилей скорой медицинской помощи.

В соответствии с контрактом по паллиативной медицинской помощи в медицинские организации Ленинградской области поставлено 241 ед. медицинского оборудования. Так же поставлено 4 санитарных транспорта «Медицинская служба» на базе LADA LARGUS.

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Ленинградской области поставлено и введено в эксплуатацию 43 единицы медицинского оборудования (51 план). Срыв поставок оборудования производителем, связанный с распространеннием COVID-19. Поставщик обязуется в кратчайшие сроки поставить и гарантирует выплату штрафных санкций. Также в 2021 году поставлены и функционируют 180 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

В рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запланирована закупка 2 единиц медицинского оборудования. За отчетный период поставлены и введены в эксплуатацию компьютерный томограф в ГБУЗ «Волховская МБ» (13505 исследований на 31.12.2021г.) и нейроэндоскопическая стойка в ГБУЗ ЛОКБ (25 применений 31.12.2021г.).

В рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» запланировано переоснащение онкологического диспансера в 2021 году. За отчетный период законтрактовано запланированное оборудование в полном объеме. Поставлено и введено в эксплуатацию 25 единиц оборудования, в том числе: монитор хирургический, 8 прикроватных мониторов, 11 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких, 4 аппарата наркозно-дыхательных, рентгендиагностический комплекс на 3 рабочих места.

В рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в ГБУЗ ЛОКБ поставлены и функционируют 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С». Также в отчетном периоде поставлен и введен в эксплуатацию анализатор в ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ».

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения»:

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области - Строительная готовность - 86%. Выполняются: устройство наружных и внутренних инженерных сетей, отделочные работы, ПНР лифтов, монтаж подъемников. Поставили дизельную станцию.

Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно, шоссе Барыбина, д.29. Работы по первому этапу "Инженерно-изыскательские работы" приняты и оплачены-100%. Получено положительное заключение. Заключен ГК.

Проектирование и строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г.Выборг, в том числе проектирование, - Выполняются подготовительные работы. ГК подписан. Срок строительства - 22 мес.

Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос.Тельмана по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д. 50а – Строительная готовность - 37%. Ведется монтаж кровли и работы по фасаду. Приостановлен монтаж внутренних инженерных систем (электроснабжение), монтаж внутренних сетей ВК. Проблемные вопросы: необходимость корректировки ПСД (направлена в экспертизу) и медленные темпы строительства.

Строительство здания морга в г.Кингисепп по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп - Строительная готовность - 74%. Выполняются: отделочные работы, ведется монтаж ИТП, эл/снабжения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, слаботочных систем. Завершается устройство систем отопления.

Врачебная амбулатория на 110 посещений в смену в п. Дубровка Всеволожского района - 28.12.2021 ГК расторгнут. Строительная готовность - 55%. Приостановлены работы: штукатурка и окраска фасада, монтаж вентиляции, электрики, шпаклевка стен, облицовка плиткой стен и полов, благоустройство.

Проблемные вопросы: В связи с вновь выданными ТУ на присоединение к инж. сетям требуется корректировка ПСД, а также недобросовестный подрядчик. Организация конкурсных процедур – ориентировочно февраль 2022.

Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений с постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево – Строительная готовность 100%. Объект введен в эксплуатацию в марте 2021.

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье – заключен ГК. Строительная площадка передана подрядчику 23.12.2021. Подрядчиком ведется работа по заключению договоров.

Проектирование и строительство объекта "Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" - Начинается проектирование. Получение положительного заключения – ориентировочно декабрь 2022 г.

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино - Выполнены инженерные изыскания, ПСД - 100%. Заключен ГК.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2021 году 28 820 166,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1 809 602,3тыс. рублей.

средства областного бюджета Ленинградской области 11 772 482,8 тыс. рублей,

средства из внебюджетных источников 15 238 081,7 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2021 года:

финансирование программы составило 28 820 166,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 809 602,3 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 11 772 482,8 тыс. рублей ,

за счет средств из внебюджетных источников 15 238 081,7 тыс. рублей.

выполнение (освоение) составило 28 799 633,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 1 789 068,5 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 11 772 482,8 тыс. рублей ,

за счет средств из внебюджетных источников 15 238 081,7 тыс. рублей.

Средства областного бюджета направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения. Обеспечено 730 667 неработающих граждан.

Средства областного бюджета направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере ОМС - 100%